## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 办公楼线路改造
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动能力鉴定中心
项目负责人 |  | 王培亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68316689
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.6365 | 84.6365 |  | 84.4345 |  | 10 |  | 99.76% |  | 9.9761
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.6365 | 84.6365 |  | 84.4345 |  | — |  | 99.76% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合机构改革的实际情况，满足增员后日常办公网络条件，提升对外服务窗口办事效率，对目前网络布线和安全监控设备损坏存在的电路和消防安全隐患进行简单、必要的改造。 | [5 empty] | 已完成办公楼机房及线路改造，完成年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对办公楼目前网络布线和安全监控设备损坏存在的电路和消防安全隐患进行改造。 |  |  | 购置，更换部分机房设备设施 | 已完成改造任务。 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 机房及线路改造质量标准 |  |  | 达到国家有关标准 | 经有关专家现场验收，达到国家有关标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2022年4月底前完成 | 已按计划进度完成 | 20 |  | 20
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 项目预算控制数84.6365万元 | 实际支出84.4345万元 | 10 |  | 10 |  | 执行预算时，施工过程中节约电线0.202万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升改造机房基础设备设施，优化机房环境，满足机构调整后工作人员及业务职能的增加。 |  |  | 提升机房服务保障能力，充分保障单位履职需要。 | 达成年度指标 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9761
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。