## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人力资源和社会保障宣传经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障宣传中心
项目负责人 |  | 盛超越 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910778088
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31 | 31 |  | 31 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强媒体建设，强化与媒体的沟通与联系，保障人力社保各项宣传活动、新闻发布等工作顺利开展。同时，密切监测人力社保宣传报道情况，定期制作公共宣传品，面向局业务单位和各区人力社保部门发放，提供宣传指导。 | [5 empty] | 全部按照年初预期目标完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年设计海报 |  |  | 全年设计海报不少于10张、长图不少于20张 | 全年完成海报10张、长图21张 | 3 |  | 3
|  |  | 组织媒体参与宣传活动 |  |  | 不少于15次/年 | 20次 | 3 |  | 3
|  |  | 新闻采集及《新闻速览》编辑制作 |  |  | 12期/年 | 12期 | 3 |  | 3
|  |  | 订《中国劳动保障报》 |  |  | 不少于180份 | 182份 | 3 |  | 3
|  |  | 订《中国组织人事报》 |  |  | 不少于30份 | 50份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 海报按照明确的宣传主题制作 |  |  | 全年不少于2个主题 | 包含新媒体矩阵、元旦、行风建设等3个主题 | 3 |  | 3
|  |  | 长图设计符合宣传要求 |  |  | 设计制作时间不超过3天 | 设计制作时间平均不超过3天 | 3 |  | 3
|  |  | 采集新闻报道情况 |  |  | 每日采集前日新闻报道情况 | 按计划进度完成 | 3 |  | 3
|  |  | 《新闻速览》编辑制作上下两册 |  |  | 各200本 | 各200本 | 3 |  | 3
|  |  | 采访宣传保障为媒体记者发放交通费 |  |  | 不少于15次/年 | 全年共为媒体记者发放交通费20次 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 海报及长图 |  |  | 海报于2021年7月30日前完成50%，2021年12月31日前完成100%；长图2021年7月30日前完成50%，2021年12月31日前完成100% | 按计划进度完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 《新闻速览》编辑制作， |  |  | 依据合同2021年7月底前工作进度达到50%，2022年1月底前工作进度达到100%； | 按计划进度完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 采访宣传保障 |  |  | 根据当年政策宣传进度影响，2021年6月底前工作进度不少于30%；12月底前工作进度达到100% | 按计划进度完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 《新闻速览》编辑制作，依据合同2021年10月底前支出进度达到50%；12月底前支出进度达到100%；采访宣传保障受当年政策宣传进度影响，资金支出进度依据实际发生情况确定。 | 按计划进度完成 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目总成本控制在31万元以内，其中：新闻采集及《新闻速览》编辑制作费12万元；采访宣传保障3万元； | 实际支出31万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将报道成果制作成公共宣传品，面向全系统发放，提供宣传指导。《新闻速览》上下册分发至全市16个区的人力资源和社会保障机构。 |  |  | 为全市16个区的人力资源和社会保障机构提供宣传周指导。 | 共发放250本，达成年度指标 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采访宣传保障对象、《新闻速览》读者反馈 |  |  | 无投诉和意见建议反馈 | 无投诉和意见建议反馈 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。