## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 编制非标准就业形式下劳动保障服务标准经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 刘雪礼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167903
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.175 | 47.175 |  | 47.175 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.175 | 47.175 |  | 47.175 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》和我市自贸区及服务业扩大开放任务分工，按照市领导相关要求。 我局要围绕就业、社保和劳动权益，加强对灵活就业、新就业形态的政策支持和服务管理，优化劳动保障服务。进一步梳理集成现有法律法规政策，对标两区建设新要求，全面调查摸清两区企业新需求，进行相关的制度创新和政策试点。完善平台企业用工和灵活就业等从业人员社保政策，引导更多平台从业人员参保，开展职业伤害保障试点，加强对平台从业人员的职业技能培训，引导互联网平台企业、关联企业与劳动者协商确定劳动报酬、休息休假、职业安全保障等事项，引导产业（行业、地方）工会与行业协会或行业企业代表协商制定行业劳动定额标准、工时标准、奖惩办法等，强化事中事后监管。完善“产业+园区”协同开放模式。持续深化“放管服”改革，引导企业参与制度创新。 | [5 empty] | 项目启动后，重点针对非标准就业范围的界定、北京自贸区非标准就业的基本情况和主要特点、北京自贸区非标准就业参与各方在劳动保障方面的需求调查、其他自贸区在劳动保障服务方面的经验借鉴、国际关于非标准就业保障服务的主要做法、北京市劳动、就业及社会保障等方面相关政策的梳理等6方面开展研究，并提出政策建议，形成调研报告1份（《北京市自贸区优化非标准就业形式下劳动保障服务调研报告》）、相关政策建议稿2份（《网约车司机、外卖配送书面协议示范文本建议稿》《特殊工时制度修订核心条款建议稿》）、政策研究报告1份（《非标准就业形态下的劳动用工政策研究》）。项目实施期间，为支持和规范发展新就业形态，根据项目研究阶段性工作思路和初步研究结论，我们提出了新就业形态的人员分类标准、督促平台企业依法规范用工、指导平台企业依法承担劳动保障责任、建立多方协同的治理机制等政策建议，相关内容已纳入我局牵头起草的《关于促进新就业形态健康发展的若干措施》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查对象和政策 |  |  | 覆盖北京市全部9片自由贸易试验区企业和服务业扩大开放综合示范区重点园区企业 | 针对传统非标准就业问题，邀请奥迪（中国）企业管理有限公司、北京搜狐新媒体信息技术有限公司、国美电器有限公司、北京外企人力资源服务有限公司等代表企业开展深入座谈；就相关企业特殊工时制度使用情况开展问卷调查，共回收企业问卷65份，劳动者问卷1183份。针对新就业形态，课题组对平台从业人员开展问卷调查，共回收网络出行劳动者问卷440份，网约配送劳动者问卷3962份；对美团、滴滴等平台代表企业开展调研访谈；赴外卖配送站点开展实地考察，与站点负责人、从业人员进行深入访谈。上述问卷调查和实地调研活动覆盖了全部9片自由贸易试验区和服务业扩大开放综合示范区重点园区企业。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 非标准就业形式下的劳动保障服务新体系。 |  |  | 率先在“两区”形成 | 我局以北京市就业工作领导小组名义出台了《关于促进新就业形态健康发展的若干措施》，围绕维护新就业形态劳动者劳动权益、健全社会保障制度、拓宽职业发展渠道、增强就业创业帮扶、建立多方协同治理机制等，提出了十四个方面的政策措施，形成了完整的工作机制和政策服务体系。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 2021年新政策覆盖北京市全部9片自由贸易试验区企业和服务业扩大开放综合示范区重点园区企业 |  |  | 覆盖95% | 2021年9月，我局以北京市就业工作领导小组名义，出台了《关于促进新就业形态健康发展的若干措施》，覆盖全市，包括北京市全部9片自由贸易试验区和服务业扩大开放综合示范区。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 调查走访两区重点企业。 |  |  | 两区60%以上重点企业 | 通过问卷调查、实地调研、线上调研座谈、电话访谈等方式对两区约60%的重点企业开展调研。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度：2021年1-3月为前期准备阶段；2021年4-6月为方案编制和走访调研阶段；2021年7-9月为材料整理和报告撰写阶段；2021年10月为修改完善阶段；2021年11月为提交报告和政策建议阶段；2021年12月为政策评估论证阶段 |  |  | 按计划进度实施 | 均按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度：2021年4-6月份支付合同金额的90%；2021年12月份项目完成后支付10%的合同尾款。 |  |  | 按计划进度实施 | 均按计划支出进度进行 | 5 |  | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年项目总成本费用 |  |  | 项目总成本控制在47.175万元以内 | 项目实际支出47.175万元。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，在自贸区围绕就业、社保和劳动权益进行制度创新和政策集成 |  |  | 更好地服务两区建设，逐步形成我市非标准就业形式下的劳动保障服务体系 | 2021年9月，我局牵头起草了《关于促进新就业形态健康发展的若干措施》，围绕维护新就业形态劳动者劳动权益、健全社会保障制度、拓宽职业发展渠道、增强就业创业帮扶、建立多方协同治理机制等，提出了十四个方面的政策措施。2022年，维护新就业形态劳动者权益工作已纳入市委市政府每月一题，我们正围绕指导平台企业规范用工、制定典型行业用工协议示范文本、促进新就业形态头部企业开展协商、推进职业伤害保障试点、创新职业培训等方面开展工作，取得了初步成效。 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。