## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业资金—职业技能提升行动培训信息服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 385.2 |  | 10 |  | 96.3% |  | 9.63
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 400 | 400 |  | 385.2 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托技术和服务优势，按照优先企业职工培训服务先行目标，提供职业技能提升行动培训信息服务，实现培训全过程记录，可查询、可追溯，企业可开展线上线下多种形式培训，并生成学习凭证和劳动者职业技能培训电子档案。充分发挥职业技能培训稳就业、促创业和提升劳动者技能素质及就业能力的重要作用。 | [5 empty] | 目前已实现培训全过程记录，可查询、可追溯，企业可开展线上线下多种形式培训，并生成学习凭证和劳动者职业技能培训电子档案。充分发挥职业技能培训稳就业、促创业和提升劳动者技能素质及就业能力的重要作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供职业技能提升行动培训信息服务，服务对象数量 |  |  | 10万人以上 | 120.6万人 | 15 |  | 10.5 |  | 北京市人力资源和社会保障局和北京市财政局于2021年6月8日联合印发《关于深入推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作的通知》（京人社能发〔2021〕14号），支持本市参加社会保险的参培单位、个体工商户和民办非参培单位单位组织职工参加技能提升培训并申请以训兴业培训补贴。由于相关政策推动，本年度参与技能提升行动培训信息服务人群比预期有较大的增加。
|  | 质量指标 | 数据信息准确率 |  |  | ≥90% | 99% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作进度： 按照2021年新政策制定方案和前期准备工作，2021年1月-4月；5月开始启动实施新方案，提供培训信息服务 |  |  | 按计划进度完成 | 2021年5月前按照2021年新政策制定方案和前期准备工作，7月份启动相关招投标工作，11月完成招标工作并开始提供培训信息服务，服务期至2022年5月底。 | 5 |  | 4.5 |  | 原计划采取竞争性磋商方式确定服务商，后根据局里要求须采取公开招标方式确定。因招采方式改变导致启动招标时间较晚，项目实施进度滞后
|  |  | 资金支出进度： 2021年11月底前一次性支出资金。 |  |  | 按计划进度完成 | 2021年12月底已一次性支出相关资金。 | 5 |  | 4.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 项目总成本控制数400万元 | 实际支出385.2万元 | 10 |  | 9.63
| 效益指标 | 经济效益 | 职工技能的水平、生产率及产业转型 |  |  | 提高企业职工职业技能水平，提高劳动生产率，促进产业转型升级 | 高 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  | 社会效益 | 就业平台与就业水平 |  |  | 保障市职业技能提升平台安全、可靠地运行；减少企业裁员，提高我市保就业、稳就业水平 | 高 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥80% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.76
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。