## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 创业指导经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 刘庆林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.432 | 127.232 |  | 112.874 |  | 10 |  | 88.72% |  | 8.8715
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.432 | 127.232 |  | 112.874 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《北京市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（京政发〔2018〕30号）要求，在我市营造创新创业环境，推进创业带动就业工作，做好创业师资能力提升、创业创新大赛等相关工作，加大创业政策宣传，着力打造“创业北京”创业服务品牌，帮扶各类创业者成功创业。 | [5 empty] | 为了营造我市创新创业环境，促进了创业师资能力提升、创业担保贷款、创业孵化及服务等工作开展，提供了更有效的创业指导与服务。营造政府鼓励创业，加大创业政策宣传，着力打造“创业北京”创业服务品牌，为劳动者创业营造良好社会氛围。提升创业师资教学水平，进一步帮助创业学员实现成功创业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提升创业师资能力人员 |  |  | 28名 | 28名 | 5 |  | 5
|  |  | 认定孵化基地 |  |  | 20家 | 20家 | 5 |  | 5
|  |  | 对以前年度认定的创业孵化示范基地进行绩效评估 |  |  | 40家 | 40家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 提升创业师资能力人员名额28人 |  |  | 完成指标 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 孵化基地认定合规率100% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 对以前年度认定的孵化基地绩效评估率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 2021年3月-11月项目实施期间 2021年11月底前支付完毕。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本 |  |  | 项目预算控制数127.232万元，其中;其他商品和服务支出37.744万元，委托业务费60万元，劳务费20.14万元，租赁费2.048万元，印刷费7.3万元。 | 该项目实际支出金额为112.874万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进创业师资能力提升、创业担保贷款、创业孵化及服务等工作开展，为创业者提供更有效的创业指导与服务。 |  |  | 营造政府鼓励创业，劳动者勇于创业的良好社会氛围。提升创业师资教学水平，进一步帮助创业学员实现成功创业。 | 创业担保贷款、创业孵化及服务等工作开展，为创业者提供更有效的创业指导与服务。营造了政府鼓励创业，劳动者勇于创业的良好社会氛围。 | 30 |  | 27.6 |  | 定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孵化基地满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4715
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。