## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年公共就业服务活动工作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 高宇航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521206
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.45 | 94.45 |  | 94.43 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9979
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.45 | 94.45 |  | 95.43 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家人力资源和社会保障部的统一部署，结合《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（国办发〔2020〕6号）和《关于开展2020年春风行动暨就业援助月的通知》（人社部函〔2019〕171号）要求，我市认真组织开展春风行动暨就业援助活动，通过广泛开展就业服务，为求职人员提供“职业规划帮扶、就业政策帮扶、就业岗位帮扶和职业技能帮扶”等服务，出版就业援助专刊，印制宣传品，发布公共就业服务信息，对公共就业服务和我市新出台的各项就业政策进行大力宣传，多种渠道提供岗位信息等，切实帮助求职人员实现就业愿望，为他们送去党和政府的关怀。 | [5 empty] | 通过开展一系列公共就业服务活动，对公共就业服务和我市新出台的各项就业政策进行大力宣传，提供多种渠道提供岗位信息等，切实帮助求职人员实现就业愿望，充分体现了党和政府的关怀。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版就业援助专刊数量 |  |  | 全年8期，16版全彩，每期1万份 | 按协议出版8期，每期10000份 | 4 |  | 4
|  |  | 制作春风行动宣传品 |  |  | 不少于25000件 | 制作宣传品55000件，其中宣传笔15000支，宣传袋20000个，宣传扑克20000副 | 4 |  | 4
|  |  | 新媒介开展公共就业服务宣传，推广公共就业服务 |  |  | 每周3次 | 按计划组织，每周至少3次 | 4 |  | 4
|  |  | 在公交频道播放“百姓就业”宣传片 |  |  | 每周一期，每天至少播放1次。 | 每周一期，每天至少播放1次。 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 出版专刊和制作宣传品验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 14 |  | 14
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 2021年全年按计划执行，“百姓就业”宣传片进公交工作完成时间：1月-12月,出版就业援助专刊完成时间：1月-12月,新媒介开展公共就业服务宣传工作完成时间：1月-12月。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付进度：2021年8月底前支出进度达到60%；11月底前支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | “百姓就业”宣传片进公交活动费，30.2万元,就业援助活动经费30.00万元,春风行动专项活动工作经费，14.25万元,新媒介开展公共就业服务宣传费，20.00万元。 |  |  | 项目总成本控制数，94.45万元 | 支出经费94.43万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展公共就业服务活动所起到的作用 |  |  | 为求职对象搭建公共就业服务平台，广泛宣传公共就业服务工作，为就业困难人员提供就业岗位帮扶和职业技能帮，让就业困难人员尽快就业，进一步稳定就业和扩大就业。 | 公共就业服务平台，广泛宣传公共就业服务工作，为就业困难人员提供就业岗位帮扶和职业技能帮，让就业困难人员尽快就业，进一步稳定就业和扩大就业。 | 40 |  | 36 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9979
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。