## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业项目-大中城市联合招聘高校毕业生专场活动
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人才服务中心
项目负责人 |  | 陈树坚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64400339
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.2 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 45.2 | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以北京为主，联合部分大中城市在北京举办现场招聘会，参会企业以外省市企业、央企驻京单位和北京企事单位为主，提供适合毕业生的工作岗位；参加跨区域高校毕业生巡回招聘活动。 | [5 empty] | 举办招聘活动20场（5场网络招聘会、10场高校在线招聘会、5场空中宣讲会）。招聘活动参会单位合计1152家次，提供职位合计5975个次，提供岗位合计36028个次，服务个人合计28045人次，空中宣讲会播放量117091次，覆盖全国高校40余所。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业参加现场招聘 |  |  | 200家 | 1152家 | 4 |  | 4 |  | 受疫情影响，高校毕业生专场招聘会由线下改为线上，压缩了活动成本，使得实际完成数量指标超出预期值较多。
|  |  | 预计提供工作岗位 |  |  | 2000余个 | 36028个 | 4 |  | 4
|  |  | 为高校毕业生提供求职服务 |  |  | 2000余人次 | 28045人 | 4 |  | 4
|  |  | 组织北京企业参加巡回招聘专场，预计提供工作岗位 |  |  | 300个 | 36028个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 举办活动 |  |  | 举办活动安全、有序、无事故。 | 达到预期目标 | 14 |  | 14
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 6月底前举办北京现场会招聘活动，11月底前参加巡回招聘活动。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 6月底前支出进度达到80%，11月底前支出进度达到100%。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本及单位成本 |  |  | 项目预算控制数45.2万元，其中：跨区域高校毕业生巡回招聘活动6万元；高校毕业生现场招聘会33.175万元；网络招聘会6.025万元。 | 45万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展大中城市联合招聘高校毕业生专场活动对促进毕业生就业所起的作用。 |  |  | 提供适合毕业生的工作岗位，提供公益性服务。 | 达到预期目标 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘活动供需双方满意度 |  |  | 达到90%以上 | 根据“2021人才服务公益行活动满意度调查报告”，招聘活动供需双方满意度达到92.7% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。