## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息化系统升级改造
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 张超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167836
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1495.15 | 797.94 |  | 797.94 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1495.15 | 797.94 |  | 797.94 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2021年-2022年）从市人力社保局的实际办公需要出发，完成本单位信息化系统升级改造。 年度目标：本期项目建设功能完备、运行高效、服务优质、使办公自动化有力的信息化网络，实现线上无纸化办公办覆盖，满足本局对办公自动化的需求。 | [5 empty] | 项目期目标：（2021年-2022年） 项目建设实施阶段：该项目于2020年8月正式实施，并于2022年3月完成整体实施工作。目前已完成年度工作任务，项目包含（涉密和非涉密硬件采购安装、软件采购安装、系统适配、办公自动化重构）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本单位信息化系统升级改造 |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5 |  | 系统已经完成在按照需求迭代中
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9.4 |  | 系统已经完成在按照需求迭代中
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 8% | 5 |  | 3.1 |  | 系统已经完成在按照需求迭代中
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 系统已经完成在按照需求迭代中
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 系统已经完成在按照需求迭代中
|  | 时效指标 | 项目年度工作完成时间 |  |  | 2021年11月30日前 | 已完成 | 10 |  | 10
|  |  | 项目资金支付时间 |  |  | 2021年11月30日前 | 已完成 | 10 |  | 10
|  |  | 项目建设年度实施阶段 |  |  | 2021年11月30日前 | 已完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 系统建设费用 |  |  | 797.94万元 | 2021年实际支出797.94万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过整合办公自动化系统的方式，提高办公信息化水平，大力推进和使用办公自动化系统延伸。主要模块有会议、公告、综合办公、资产管理、收发文等。使办公自动化水平有效的提高。 |  |  | 全面提升信息化服务 | 基本达成年度指标 | 10 |  | 8 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务处室满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9.4 |  | 系统已经完成在按照需求迭代中。按照处室的需求修改模块
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息化系统升级改造
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1495.15 |  |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标
| 效益指标 | 社会效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。