## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人力资源和社会保障舆情工作及政务微博运行保障
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障宣传中心
项目负责人 |  | 贾涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601200121
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：把握人力社保舆情态势，了解民声民意，促进各项民生工作开展 项目主要实施内容：1.大数据舆情预判与宣传策略辅助决策服务。2.《舆情手机报》制作发行。3.政务微博运行保障。 项目实施效果：舆情大数据服务及时发现虚假不完整信息，营造良好舆论氛围。利用微博运行保障，对人力社保政策进行权威发布，生动的解读好人力社保政策。 | [5 empty] | 全年已经完成大数据舆情预判及监测内容，每个工作日按期制作发布《舆情手机报》，利用政务微博发布人力社保政策及权威解读。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测各类舆情信息和社会热点 |  |  | 不少于9万条 | 619万 | 6 |  | 4 |  | 实际完成值与年度目标值偏差较大，目标设定偏低。
|  |  | 制作舆情手机报 |  |  | 不少于200期 | 249期 | 6 |  | 6
|  |  | 微博发布信息 |  |  | 不少于2000条 | 2255条 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 舆情监测 |  |  | 每天不少于8小时 | 每天24小时监测 | 6 |  | 6
|  |  | 手机报 |  |  | 工作日每日出刊 | 工作日每日按时出刊 | 6 |  | 6
|  |  | 微博 |  |  | 每工作日发布不少于6条 | 每工作日发布不少于8条 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 其中：大数据舆情预判与宣传策略辅助决策服务32万；舆情手机报12万，政务微博运行保障6万。 |  |  | 项目总成本控制在50万元以内 | 项目实际支出50万元 | 14 |  | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情大数据服务及时发现虚假不完整信息，营造良好舆论氛围 |  |  | 利用微博运行生动、权威地发布、解读人力社保政策 | 能够坚持每日利用微博进行生动、权威发布 | 40 |  | 36 |  | 定性指标，无法准确衡量
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。