## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市社会保险网上申报呼叫热线
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.4 | 44.4 |  | 44.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《网上申报呼叫热线服务项目》合同要求，我局要求承建单位做好应用软件技术咨询呼叫热线服务工作。具体内容包括： 1、根据系统业务发展需要，做好网上申报系统呼叫热线服务接入、传真或电话通知服务。对所有接入电话进行全程录音，并按要求定期提供呼叫热线话务量统计报表。 2、做好呼叫热线座席人员岗前以及工作中培训工作，制定完善的服务规范，实行标准用语应答，并由专人负责此项管理。 3、保证呼叫热线座席人员的素质和稳定性，建立日常服务的统一标准，加强运行管理工作。 4、提供良好的呼叫热线服务的环境、场地、电源、终端设备、办公设施等，保障系统呼叫热线服务的正常运行。并提供服务时间内电话、网络畅通情况及重大、突发、隐患、敏感时间通报情况。 | [5 empty] | 根据《网上申报呼叫热线服务项目》合同要求，我局要求承建单位做好应用软件技术咨询呼叫热线服务工作。服务工作完成情况为： 1、根据系统业务发展需要，做到网上申报系统呼叫热线服务接入、传真或电话通知服务。2021年度共接入电话约21万通，并对所有接入电话进行全程录音，并按要求定期提供呼叫热线话务量统计报表共62个。 2、做好呼叫热线座席人员岗前以及工作中培训工作，制定完善的服务规范，实行标准用语应答，并由专人负责此项管理。2021年度共进行业务功能培训9次，岗前培训11次，由质量管理部门专门负责。 3、保证呼叫热线座席人员的素质和稳定性，建立日常服务的统一标准，加强运行管理工作。通过岗前培训提升座席人员素质，同时全年度座席人员稳定性高，未出现大面积离退岗情况。 4、提供良好的呼叫热线服务的环境、场地、电源、终端设备、办公设施等，保障系统呼叫热线服务的正常运行。并提供服务时间内电话、网络畅通情况及重大、突发、隐患、敏感时间通报情况。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 5x8小时服务时间座席 |  |  | 5人/年 | 5人/年 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 月电话呼入总量不超过4000个情况下平均呼损率 |  |  | 小于20% | 月均呼入26422通，呼损率34% | 7.5 |  | 6
|  |  | 因服务态度及服务用语导致的客户投诉率 |  |  | 小于1‰ | 未出现因服务态度及服务用语导致的投诉 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 完成合同签订与验收 |  |  | 2021年12月前 | 2021年10月签订合同，2022年1月完成验收 | 5 |  | 4.5 |  | 于合同完成后进行验收
|  |  | 完成支出100%。 |  |  | 2021年12月底前 | 2022年1月完成支出 | 5 |  | 4.5 |  | 验收后完成支出
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目维护成本增长率20%以下。 |  |  | 项目预算控制数44.40万元 | 44.40万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用人单位社保工作成本 |  |  | 成本降低 | 用人单位社保工作成本降低 | 15 |  | 14 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
|  |  | 北京市社会保险社会影响力 |  |  | 影响力得到提升 | 北京市社会保险社会影响力得到提升 | 15 |  | 14 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 |  | 9 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。