## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业资金—2021年北京市劳动力市场运行监测
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 张文江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161168
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.05 | 55.36 |  | 55.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.05 | 55.36 |  | 55.36 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（京政发[2018]30号）等文件关于做好全市就业形势分析的相关要求，通过开展北京市劳动力市场运行监测，全面了解全市劳动力市场运行状况和变化规律，为分析判断全市就业形势提供重要依据。 | [5 empty] | 按月完成2次劳动力市场运行监测，全面了解全市劳动力市场运行状况和变化规律，为分析判断全市就业形势提供重要依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展劳动力市场运行监测，形成数据分析报告 |  |  | 12份 | 已形成2个数据分析报告，完成2021年目标任务 | 15 |  | 14.5 |  | 2022年再完成10个数据分析报告。
|  | 质量指标 | 劳动力市场运行监测数据准确完整 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 劳动力市场运行监测工作进度 |  |  | 2021年10月至2022年10月，按月完成监测，并形成数据分析报告。 | 2021年11-12月完成了2个月的监测工作，并出具了分析报告。 | 5 |  | 4.5 |  | 项目计划2022年10月完成，2021年完成2个月的监测工作，形成2个数据分析报告，2022年再完成10个数据分析报告。
|  |  | 资金支出进度：2021年6月底前资金支出进度达到75%；12月底前资金支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 完成当年支出进度 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 按照市财政预算管理要求控制项目成本 |  |  | 项目总成本控制在55.36万元以内 | 实际支出55.36万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 通过全市劳动力市场运行监测，为各级政府和有关部门采取措施防范和化解失业风险提供数据支撑。 |  |  | 有利于就业局势稳定，促进经济平稳发展。 | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 8.5 |  | 定性指标
|  | 社会效益指标 | 通过全市劳动力市场运行监测，及时跟踪掌握企业岗位动态变化，为科学研判就业形势、落实完善政策、实施精准服务提供数据支撑。 |  |  | 为分析判断全市就业形势提供重要依据 | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 8.5 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 通过全市劳动力市场运行监测，为科学研判就业形势提供数据支撑。 |  |  | 有利于全市就业局势的稳定 | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 8.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业部门相关工作人员对全市劳动力市场运行监测数据分析报告的满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。