## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-骨干专业(2020年滚动项目)
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 王婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318856
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.7361 | 299.7361 |  | 247.47 |  | 10 |  | 82.56% |  | 8.2563
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.7361 | 299.7361 |  | 247.47 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：专业围绕“让老年人有尊严的生活，让照护者有尊严的工作”的建设理念，搭建大平台，培养复合型人才，着力打造老年照护、老年护理、老年康复、老年养生保健、老年社会工作、高级家政管理等多层次、多角度的为老服务专业群；面向京津冀组建校际共同体和校企共同体，面向一带一路形成国际化合作机制；创建“专业+附属养老驿站”的人才培养模式；实施1+X证书试点；培养国际化师资队伍，开发国家在线精品课程，建设国内领先的课程体系和教材体系；建设“养老、敬老、孝老”的专业文化，建成国内领先、特色鲜明的高水平专业。项目期总预算金额592.083万元，其中：2020年预算122.5869万元；2021年预算299.7361万元；2022年预算169.76万元。 2021年度目标：为逐步提升老年服务与管理专业的国际化课程建设，推动职业教育的国际化建设进程，培养国际化师资、引进国际化教学资源、开发本土课程体系、形成专业课程标准，建设3门精品课程，提升教师专业能力，聘请1名国际化技能大师和1名中医康复领域导师，提升教学团队建设，立足学院养老驿站示范基地，建设康养产教融合基地，启动基地建设，组织国赛集训，围绕养老照护岗位核心能力，购置康养服务虚拟仿真交互系统。通过本年度建设，让学生具备岗位核心能力，提升教师的专业能力，以满足养老服务人才的需求。 | [5 empty] | 截至2021年底，顺利完成了精品课程资源、虚拟方针交互系统等教学资源建设，立足学院养老驿站，组织学生开展课堂教学、社区服务等日常工作，组织完成了1+X老年照护员、失智老年人照护员的课证融合试点工作，邀请了北京中医药大学教授围绕中医康复对学生开展实践教学指导，引导学生将理论知识转化为职业能力，将实操技能转化为岗位能力，推动了专业+驿站的教学管理模式。对以养老驿站为依托开展人才培养，组织专家及驿站管理人员进行调研论证，形成了报告。但是，在国际化建设模块，由于疫情国际化导师未能入校教学，面向一带一路的国际化标准，也未能定稿。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国际化教师团队和教学标准建设 |  |  | 聘请外籍专家1名，形成2门课程标准 | 因疫情原因未完成 | 3 |  | 0 |  | 疫情形势日本专家未能入校现场工作。本年度拟加强线上交流活动次数，提升双方交流研讨效果
|  |  | 教学软件购置 |  |  | 康养服务虚拟实训系统系统1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 康养产教融合基地建设 |  |  | 康养产教融合基地建设方案1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 课程和教材建设 |  |  | 《老年健康护理》、《老年康复护理》和《老年急救技术》等3门精品课程，《老年保健养生》和《老年人能力评估》2门课程的电子教材 | 课程3门，教材2本 | 3 |  | 3
|  |  | 教师专业能力提升 |  |  | 社会助老服务课题1项，邀请1名中医康复领域产业技能大师到校授课 | 课题1项，大师1名 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 设备、系统验收合格率 |  |  | 100% | 达到100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成项目招标工作 |  |  | 2021年3月 | 2021-05-01 | 3 |  | 3
|  |  | 开展项目建设 |  |  | 2021年3-12月 | 2021年6-11月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年12月 | 2021-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年9月底前支付总金额的60%，11月底前支付总金额40%. | 2021年12月底完成40%的尾款支付 | 3 |  | 3
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 299.7361万元以内 | 247.27万 | 1 |  | 1
|  |  | 支付2020年度预算40% |  |  | 81.7246万元以内 | 81.7246万 | 1 |  | 1
|  |  | 康养服务虚拟实训系统建设 |  |  | 53.7万元以内 | 52.9万 | 1 |  | 1
|  |  | 国际化养老教学资源引进和本土化课程建设 |  |  | 40.62万元以内 | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情形势日本专家未能入校现场工作。本年度拟加强线上交流活动次数，提升双方交流研讨效果
|  |  | 康养产教融合基地建设 |  |  | 3.28万以内 | 2.16万 | 1 |  | 1
|  |  | 课程和教材建设 |  |  | 108.5715万元以内 | 99.2150万 | 1 |  | 1
|  |  | 教师专业能力提升 |  |  | 5.84万以内 | 5万 | 1 |  | 1
|  |  | 师资队伍建设 |  |  | 6万元以内 | 6万 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务人才培养 |  |  | 培养出一批高素质的老年服务与管理专业技能人才，满足老年服务与管理专业发展的形势需求 | 培养出一批高素质的老年服务与管理专业技能人才，满足老年服务与管理专业发展的形势需求 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  |  | 起到院校示范效益 |  |  | 辐射国内兄弟院校老年服务与管理专业及其专业群职业教育的建设 | 辐射国内兄弟院校老年服务与管理专业及其专业群职业教育的建设 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 受益学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.2563
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。