## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业项目—就业见习补贴
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市毕业生就业服务中心
项目负责人 |  | 赵佳明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62274339
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 528 | 78.76 |  | 78.76 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 528 | 78.76 |  | 78.76 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照人力资源社会保障部等六部门《关于实施三年百万见习计划的通知》（人社部函〔2018〕186号）、国务院办公厅《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（国办发〔2020〕6号）文件精神，以及北京市人力资源和社会保障局和北京市财政局《关于印发<北京市就业见习工作管理办法>的通知》（京人社毕发〔2019〕63号）、《关于应对新冠肺炎疫情影响促进高校毕业生就业工作的若干措施》的通知（京人社毕发〔2020〕5号）要求，帮助符合条件人员通过就业见习积累工作经验，提高工作能力，尽快实现就业。 | [5 empty] | 按照《关于印发<北京市就业见习工作管理办法>的通知》（京人社毕发〔2019〕63号）规定，对符合条件的见习人员发放见习补贴。2021年印发了《关于本市延续实施就业见习阶段性补贴政策的通知》，对见习期未满与高校毕业生签订1年以上劳动合同的，给予见习单位剩余期限见习补贴，鼓励见习单位吸纳见习人员，帮助符合条件人员通过就业见习提升就业能力，积累工作经验，尽快实现就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人数 |  |  | 89人 | 89人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 严格按照《北京市就业见习工作管理办法》规定，指导各见习单位合规开展就业见习。 |  |  | 严格按照《北京市就业见习工作管理办法》规定，指导各见习单位合规开展就业见习。 | 严格按照《关于印发<北京市就业见习工作管理办法>的通知》（京人社毕发〔2019〕63号）规定，确保有就业见习的见习人员到见习单位参加就业见习，按规定享受政策服务，补贴资金发放合规合格率达到100%。 | 15 |  | 14 |  | 需加大宣传力度
|  | 时效指标 | 2021年1月份核准2020年7-12月申报见习补贴并发放资金，7月份核准2021年1-6月申报见习补贴并发放资金。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 补贴标准为本市当年月最低工资（2020年为2200元），2200元/人.月，800人，见习期3个月。 |  |  | 项目总成本控制在78.76万元以内 | 见习补贴支出78.76万元。补贴人数89人，共358个月，2200元/人/月。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升见习人员工作能力，积累工作经验，尽快实现就业。 |  |  | 提升见习人员工作能力，积累工作经验，尽快实现就业。 | 申报人数较少，需加大宣传力度。 | 30 |  | 25 |  | 加大宣传力度，确保就业见习人员按规定享受政策服务，通过就业见习有效提升见习人员工作能力，积累工作经验，尽快实现就业。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 |  |  | 达到95% | 满意度达95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。