## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年使用猎头机构引才资金奖励
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 高永辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167736
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施精准化引才奖励，鼓励支持更多国际知名猎头机构，当好“伯乐”，按照用人单位需求，精准制定人才选聘项目清单，猎头机构为用人单位选聘10名左右急需紧缺人才，引才融智，在更高层次上用好这些公司掌握的大量国际人才资源，为“聚天下英才而用之”发挥积极作用，为我市高精尖产业发展和全国科技创新中心建设提供强有力的人才保障。 | [5 empty] | 完成7名本市急需紧缺人才选聘工作，为我市高精尖产业发展和全国科技创新中心建设提供强有力的人才保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照用人单位需求，精准制定人才选聘项目清单，猎头机构力争为用人单位选聘急需紧缺人才。 |  |  | 猎头机构力争为用人单位选聘10名左右急需紧缺人才 | 完成7名本市急需紧缺人才选聘工作 | 15 |  | 15 |  | 预期目标为估算目标，实际完成7人，完成岗位材料经相关委办局审核后报请市政府同意。
|  | 质量指标 | 按照用人单位对岗位的具体职责和任职要求，猎头机构充分运用国际化人才库资源，优质高效地为用人单位选聘人才，选聘人才符合用人单位需求，选聘人才上岗率 |  |  | 100% | 达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成猎头引才岗位征集；完成人才选聘项目清单筛选制定工作，并积极推进猎头机构与用人单位对接匹配，2完成人员选聘。 |  |  | 2021-12-01 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度达100%。 |  |  | 2021年12月底前 | 100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 补贴猎头机构服务费50%、用人单位猎头费50%。 |  |  | 项目总成本控制在200万元以内 | 实际支出200万元 | 10 |  | 10 |  | 预期目标为估算目标，实际完成7人，完成岗位材料经相关委办局审核后报请市政府同意，按照“猎十条”政策奖励资金计算方法予以支付，合计支付217.242万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施猎头引才资金奖励，建立猎头机构与我市各类用人单位的对接机制，增强用人单位通过猎头等市场化、专业化服务机构选聘人才的意识，降低其使用猎头机构选聘人才的成本 |  |  | 成本降低50%，吸引更多猎头机构为我市用人单位选聘人才 | 达成年度指标 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对猎头机构提供的人才需求分析、寻访实施以及协助面试录用等专业化服务满意度 |  |  | ≥80% | 根据对引才成功用人单位调查，用人单位满意度达到100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。