## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职称评审工作费（追加）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考试中心（北京市专业技术资格评审中心）
项目负责人 |  | 李航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63959120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 505.886 | 505.886 |  | 459.905 |  | 10 |  | 90.91% |  | 9.0911
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 505.886 | 505.886 |  | 459.905 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市职称评审工作安排，依据相关规定，组织实施答辩及评审工作，按照疫情防控要求，做好参加职称评审工作人员、专家的核酸检测，同时做好职称评审业务技术支持和服务保障。 | [5 empty] | 按照北京市职称评审工作安排，依据相关规定，组织实施答辩及评审工作，按照疫情防控要求，做好参加职称评审工作人员、专家的核酸检测，同时做好职称评审业务技术支持和服务保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 答辩专家和引导员做核酸数量 |  |  | ≥7823人 | 7823 | 5 |  | 5
|  |  | 评审会专家做核酸数量 |  |  | ≥2235人 | 2235 | 5 |  | 5
|  |  | 工作人员做核酸数量 |  |  | ≥160人 | 150 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 组织实施严格按照京人社事业发〔2020〕12号关于印发《北京市职称评审管理暂行办法》的通知执行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 进入答辩评审场所疫情防控-核酸检测 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 职称评审业务技术支持和服务保障 |  |  | ≥98% | ≥98% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 答辩完成时间 |  |  | ≤4月 | ≤4月 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤505.886万元 | 实际支出459.905万元 | 10 |  | 9.1 |  | 资金批复后，核酸价格较追加预算时降低，故产生部分结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在北京市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处的指导下，规范管理，确保社会化职称评审平稳进行，持证人得到用人单位及社会的高度认可 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 28 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人员满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 5 |  | 5
|  |  | 专家的满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.1911
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
产出指标 | 数量指标 | 答辩专家和引导员 | ≥ | 7823 | 人 | 5 | 正向指标
产出指标 | 数量指标 | 评审会专家 | ≥ | 2235 | 人 | 5 | 正向指标
产出指标 | 数量指标 | 工作人员 | ≥ | 160 | 人 | 5 | 正向指标
产出指标 | 质量指标 | 组织实施严格按照京人社事业发〔2020〕12号关于印发《北京市职称评审管理暂行办法》的通知执行 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 正向指标
产出指标 | 质量指标 | 进入答辩评审场所疫情防控-核酸检测 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 正向指标
产出指标 | 质量指标 | 职称评审业务技术支持和服务保障 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 505.886 | 万元 | 10 | 反向指标
产出指标 | 时效指标 | 答辩完成时间 | ≤ | 4 | 月 | 10 | 反向指标
效益指标 | 社会效益指标 | 在北京市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处的指导下，规范管理，确保社会化职称评审平稳进行，持证人得到用人单位及社会的高度认可 | 定性 | 优良中低差 |  | 30 | 正向指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人员满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家的满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标