## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业资金-北京市技能大师工作室资助
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 聂昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68318097
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 790 | 450 |  | 450 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 790 | 450 |  | 450 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发〔2019〕18号）中“实施技能大师工作室创新培训计划，支持企业建立技能大师工作室，承担技艺传承培训、技术技能革新、技能推广交流等项目，每年给予每个申报通过的项目不超过30万元的资助”要求。依据《北京市技能大师工作室管理办法（试行）》（京人社能发〔2019〕125号）具体规定，评审认定北京市技能大师工作室及建设项目，并对其进行资助。计划每年批准30个技能大师工作室项目，每个项目根据项目预算给予10-30万元经费支持。工作将坚持高端发展方向，依托大型企业集团和公共实训基地，支持企业在主体工种和关键岗位设立技能大师工作室，开展关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训等相关项目，从而达到技艺传承、技术革新、技能推广的效果。 | [5 empty] | 1.2021年新评选技能大师工作室建设项目22个。 2.督促上一年度仍在建设期中的23个项目按期完成建设任务，并通过第三方审计机构验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年计划评选工作室建设项目 |  |  | 30个 | 22个 | 7.5 |  | 6 |  | 30个工作室建设项目是工作数量上线，十四五期间的最低建设标准是每年新建5家技能大师工作室，宁缺毋滥、优中选优，共评选22个工作室建设项目。
|  |  | 2021年将继续督促完成2020年延续未完成项目 |  |  | 23个 | 100% | 7.5 |  | 7.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 保证评审过程规范，确保资金使用安全有效，推荐工作室及建设项目符合《北京市技能大师工作室管理办法（试行）》规定要求。 |  |  | 北京市技能大师工作室建设项目经专家评审确定，具备证明文件 | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 1月份开始，12月份结束。主要分为一季度工作室及项目申报；二季度组织评选、正式公布；三季度项目启动资金拨付、建设过程抽查；四季度组织项目审计、项目结束资金拨付等环节。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 2021年9月底前支出50%，12月底前，项目结束经绩效考核合格再拨付50%。 |  |  | 按计划进度完成 | 因疫情反复、项目资金调整等原因，资金支付未完全在9月份前支出，但在年底前按期拨付全部资金。 | 5 |  | 4 |  | 因疫情反复、项目资金调整等原因，资金支付未完全在9月份前支出，但在年底前按期拨付全部资金。
|  | 成本指标 | 其中，每个项目根据项目预算给予10-30万元经费支持,2021年新评审工作室建设项目成本在600万元以内、2020年未结束项目拨付结束资金190万。 |  |  | 项目总成本控制在790万元以内 | 实际支出450万元 | 10 |  | 10 |  | 790万元为项目资金使用的上线，实际工作中以工作室建设项目的实际资金预算为评审主要依据。
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 部分项目可为企业减耗增效提供较好支持 |  |  | 有效支持 | 部分企业通过工作室项目的开展，在关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训方面有较大提升，为企业减耗增效提供较好支持。 | 15 |  | 13.5
|  | 社会效益 | 提升企业和技能大师社会影响力，在关键工艺攻关、技能研习和创新以及技能传承方面有较大提升。 |  |  | 有效提升 | 通过工作室的建设、宣传，可以在全社会形成技能强国的社会氛围 | 15 |  | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获评的北京市技能大师工作室满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。