## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-安全技术与管理特色高水平专业群建设（2020年滚动项目）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 张梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118 | 116.45 |  | 115.24 |  | 10 |  | 98.96% |  | 9.8961
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118 | 116.45 |  | 115.24 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年，探索活页式教材开发模式与方法，开发工学结合、理论实操一体化的活页式教材；提升实训基地实力，推进专业实训室内涵建设；建成城市运行与安全隐患排查与应急管理技术平台；依托专业群，承担科研攻关项目，形成创新成果；形成可持续发展保障机制，细化专业群各项规章制度。 | [5 empty] | 2021年度总体目标全部完成：通过研究活页式教材开发模式与方法，开发了3本工学结合、理论实操一体化的活页式教材；通过购置专业虚拟仿真软件，切实提升了实训基地实力，完善优化了城市运行与安全隐患排查与应急管理技术平台；通过联合企业开展技术攻关项目，形成了创新成果；通过研究和完善可持续发展保障机制，进一步细化了专业群相关规章制度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人才培养模式创新 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 一体化活页式教材出版 |  |  | 3本 | 3本 | 3 |  | 3
|  |  | 城市安全技术与应急救援虚拟仿真系统购置 |  |  | 5套 | 5套 | 3 |  | 3
|  |  | 申请专利 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 可持续发展保障机制完善 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目建设符合特高校专业群建设要求 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 产品质量满足教学需求 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 细化项目建设方案 |  |  | 2021年1-4月 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  |  | 进行项目招投标 |  |  | 2021-05-01 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  |  | 完成项目建设任务 |  |  | 2021年6-10月 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  |  | 验收 |  |  | 2021-11-01 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 7月底支出至总额60%，11月底支付完毕 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 人才培养模式创新1.2万元；一体化活页式教材出版15万元；城市安全技术与应急救援虚拟仿真系统购置100万元；申请专利1万元，可持续发展保障机制完善0.8万元 |  |  | 项目总成本控制在118万元 | 项目总成本为115.24万元，控制在118万元之内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新人才培养模式，建立产教融合、共同育人运行机制 |  |  | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
|  |  | 改善安全技术与管理专业群实训条件，优化安全技术与管理专业群信息化教学资源，提升安全技术与管理专业群人才培养质量 |  |  | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
|  |  | 通过本项目的建设，使安全技术与管理专业群建设水平居国内领先水平，具有较大知名度和影响力 |  |  | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 10 |  | 8 |  | 安全技术与管理专业群国内知名度和影响力有待进一步提升。改进措施：加强专业内涵建设，推动产教融合，强化与兄弟院校交流，通过多渠道发挥影响和辐射作用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8961
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。