## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 12333电话咨询外包服务经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心
项目负责人 |  | 李巧英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51992751
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1991.5602 | 1991.5602 |  | 1970.8602 |  | 10 |  | 98.96% |  | 9.8961
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1991.5602 | 1991.5602 |  | 1970.8602 |  | — |  | 98.96% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项目是经市经信委批准立项，由市财政投资评审中心审定，是唯一一项列入“十三五”规划“国家基本公共服务清单”的政府服务热线，通过项目实施，为群众提供人力资源和社会保障法律法规政策咨询的7×24小时服务，保障人工接通率达到80%以上，最大限度满足社会公众对12333热线的需求，更好的方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策。 | [5 empty] | 此项目是经市经信委批准立项，由市财政投资评审中心审定，是唯一一项列入“十三五”规划“国家基本公共服务清单”的政府服务热线，通过项目实施，为群众提供人力资源和社会保障法律法规政策咨询的7×24小时服务，2021年电话人工接通率为80.12%。满足了社会公众对12333热线的需求，方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年咨询服务总量 |  |  | 400万件次左右 | 474.94万件 | 5 |  | 5
|  |  | 每周服务时间 |  |  | 时间为7×24小时 | 时间为7×24小时 | 5 |  | 5
|  |  | 每月在职人员达到财政预算批复人数 |  |  | 180人 | 183人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 投诉率 |  |  | ≤0.0005% | 百万分之一点七五 | 3 |  | 3
|  |  | “不稳定因素”电话妥善处置率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 主要设备故障率 |  |  | 一级事故0件、二级事故2件、三级事故一般不超过3件 | 全年电话系统未发生等级故障 | 3 |  | 3
|  |  | 咨询员上岗合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 人工接通率 |  |  | ≥80% | 80.12% | 3 |  | 3
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 前期准备阶段：2021年3月底前；采购阶段：2021年8月底前；项目实施阶段：2021年1月-12月；验收考核阶段：2021年12月。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年7月底前支出进度达到50%；12月底前支出进度达到100%。 | 2021年7月底前支出进度达到49.27%；12月底前支出进度达到98.96%。 | 5 |  | 4.99 |  | 招投标费20万元，专家评审费0.7万元未执行
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目预算控制数1991.560202万元，其中：人员经费1620万元，坐席工位费147.936万元，管理费78.82206万元，招投标费20万元，税费124.102142万元，专家评审费0.7万元。 | 人员经费1620万元，坐席工位费147.936万元，管理费78.82206万元，税费为124.102142万元。 | 10 |  | 9.98 |  | 招投标费20万元，专家评审费0.7万元未执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 12333电话咨询外包服务对方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策所起的作用。 |  |  | 实现7×24小时人工咨询服务，更好的方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策。 | 实现7×24小时人工咨询服务，更好的方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策。 | 30 |  | 22 |  | 在电话高峰期有时还存在排队等待时间较长的现象；个别咨询员服务过程中存在解答不充分与经办流程不清楚等问题。 1、做好日常排班，科学合理安排咨询员工作时间，解决群众打电话排队时间较长问题。 2、建立咨询服务自我纠错机制，及时纠正咨询服务中存在的问题，切实提高服务质量。对接电过程中无法当时解答的问题采取“记下来、回过去、说明白”的形式，合理解决群众诉求。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | 99.83% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8661
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
9.9
34
4.99
9.98
31
89.87