## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 后勤保障经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 卢青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68313461
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.48 | 66.48 |  | 66.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 66.48 | 66.48 |  | 66.48 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购买后勤保障服务及食材，保障中心干部工作日顺利就餐，为中心做好后勤保障工作。 | [5 empty] | 按计划进度全部执行完成2021年后勤保障服务及食材购买预算资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买食堂餐饮服务及食堂采买1-12月 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 中心用餐人数 |  |  | 46人 | 46人 | 5 |  | 5
|  |  | 餐饮服务人数 |  |  | 7人 | 7人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 中心工作人员用餐保障率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年1月份前完成餐饮合同签订工作； 2021年1月-6月餐饮公司为中心进行餐饮服务工作，进行食堂采买； 2021年7月进行餐饮卫生、食堂安全检查工作； 2021年7-12月继续完成餐饮服务工作，进行食堂采买，并对服务工作进行总结。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 3月底支出进度达到25%,6月底支出进度达到50%，9月底支出进度达到75%，12月底支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 餐饮服务人均成本控制在每年：5.16万/月/人X7人=36.12万元，食堂采买费用每年控制在：2.53万元/月（25元/人/天X46人X22天）X12个月=30.36万元。 |  |  | 项目总成本控制在66.48万元以内 | 实际支出66.48万元以内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职尽责，提升服务水平，切实做好中心后勤保障工作。 |  |  | 降低违法案件发生几率履职尽责，提升服务水平，切实做好中心后勤保障工作。 | 降低违法案件发生几率履职尽责，提升服务水平，切实做好中心后勤保障工作。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体干部职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。