## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 办公用房防水工程
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障宣传中心
项目负责人 |  | 赵纲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64891386
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.9802 | 9.9802 |  | 9.6808 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.9802 |  | 9.6808 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修缮办公用房各楼层漏雨现象，达到本市防汛及安全生产要求。 | [5 empty] | 经修缮后可保证正常办公，达到本市防汛及安全生产要求
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮办公用房面积 |  |  | 750m2 | 完成修缮面积达到750m2 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 达到本市防汛及安全生产要求 |  |  | 五年免费保修期 | 达到本市防汛及安全生产要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 修缮工程工期 |  |  | ≤30天 | 15天完成 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本控制 |  |  | 项目总成本控制数9.9802万元 | 项目已支付9.680794万元，余款为质保金0.299406万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经修缮后可保证正常办公 |  |  | 保证正常办公 | 经修缮后保障了单位正常办公 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.7
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。