## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市人力资源和社会保障基本情况调查（追加）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 王玮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167940
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据人力资源社会保障部调查任务安排及《人力资源社会保障部关于开展2020年人力资源和社会保障基本情况统计调查的通知》，为掌握我市各类人员的就业和社会保障等情况，及时为制定相关政策提供科学依据，2021年将继续开展人力资源社会保障基本情况调查。 | [5 empty] | 《人力资源社会保障部关于开展2020年人力资源和社会保障基本情况统计调查的通知》，成功访问常住居民1276人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查范围:按人社部工作要求在我市抽取城乡住户居民 |  |  | 抽取500户城乡住户居民 | 调查500户居民家庭，成功访问常住居民1276人。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 第三方机构入户调查，按照调查问卷直接询问住户居民 |  |  | 如实填写调查住户情况。 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2021年9月初开展入户调查；9月底前回收、审核问卷，录入并上报调查数据；11月底前，根据人社部反馈的数据，形成调查分析报告 |  |  | 按计划进行 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 入户调查费用；因疫情防控需要，为调查人员开展核酸检测、购置防护用品，同时试点开发不见面调查问卷填报小程序。 |  |  | 项目总成本控制在5万元以内 | 全年实际支出5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握我市各类人员的就业和社会保障等情况 |  |  | 及时为制定相关政策提供科学依据 | 达成年度指标 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足人社部调查需求，人社部对调查报告满意程度。 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 8.5 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。