## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 个人社会保险补贴和公益性岗位补贴核查经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动服务管理中心
项目负责人 |  | 齐广志 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180886
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.2 | 58.68 |  | 58.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.2 | 58.68 |  | 58.68 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《促进就业资金监督管理办法（试行）》（京人社就发﹝2010﹞110号）、关于印发《灵活就业（自主创业）社会保险补贴和公益性岗位补贴监管工作规定（试行）》的通知要求，做好灵活就业（自主创业）社会保险补贴和公益性岗位补贴的监督管理，坚持日常管理查与重点检查相结合，坚持内部监控与外部监督相结合，以信息系统监管为主，人工核查为辅，按照“谁审批谁负责”的原则，对审核工作进行事前、事中和事后全程监督管理。 | [5 empty] | 采取公开招标的方式，选定核查机构，核查机构于2021年7月至10月在全市开展灵活就业（自主创业）社会保险补贴和公益性岗位补贴核查，10月底核查机构出具核查报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成委托第三方对个人社保补贴和公益性就业组织岗位补贴政策资格核准的区、街（经办）部门的核查。 |  |  | 148家 | 实际完成148家 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 核查范围 |  |  | 每区抽查8-10家经办机构和补贴单位 | 每区抽查8-10家经办机构和补贴单位 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年6月前完成选定委托第三方机构并签订合同,11月底前完成核查工作 |  |  | 按计划进度完成 | 2021年6月完成中标供应商选定并签订合同。2021年10月，中标供应商完成核查，11月我方验收通过。 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 2021年6月底前支付首付款70%,11月底前支付尾款30% |  |  | 按计划进度完成 | 2021年6月支付首付款70%,11月支付尾款30% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数58.68万元。 |  |  | 委托第三方核查费58.68万元，其中：城区审计费标准4000元/个单位；远郊审计费标准4600元/个单位。 | 中标金额58.68万元，预算执行率100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委托第三方机构开展核查工作 |  |  | 通过委托第三方核查，保证促进就业资金安全，提升市区两级审核经办的严谨性、提高公益性组织管理的规范性，就业困难人员的就业质量和就业稳定性得到提升。 | 核查报告共提出5大项、11小项问题，主要包括填报材料、公示、考勤等问题。根据核查结果，我处向全市各区经办单位下发了整改通知，要求各区根据核查报告发现的问题进行自查、整改，根据要求，各区共对173人的填报材料、考勤等问题进行了整改，1个区组织了集中培训，1个区出台了新的管理办法。11月，各区整改完成。经过本次核查及后续整改，各区灵活就业（自主创业）社会保险补贴和公益性岗位补贴经办工作的规范性、严谨性得到进一步提升，基金安全得到进一步保障。 | 40 |  | 39 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。