## 汇总
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市人力社保局档案数字化加工、整理、寄存经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马兆军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167877
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.2778 | 47.6278 |  | 38.1306 |  | 10 |  | 80.06% |  | 8.006
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.2778 | 47.6278 |  | 38.1306 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强档案管理，保障档案安全，对全局文书档案及干部人事档案进行数字化加工及整理，为做好历年原北京知青病困退返程调京审核材料和原流动调配处随军家属调京审核材料（代存）的专业档案管理工作，为确保仲裁案卷完整归档和保管的安全性，2021年拟继续委托中介机构对2020年度案卷进行档案外包管理及档案电子化加工、2020年度案卷整理归档、数字化加工及2009年度至2019年度的仲裁案卷档案存储。 | [5 empty] | 完成了对2020年的仲裁案卷进行档案外包管理和数字化加工，对2009年度至2020年度仲裁案卷进行妥善存储管理；并且委托专业档案服务机构进行专业档案的保管、调取等业务，有效保证了档案材料妥善保存；委托专业档案服务机构将历史档案材料录入信息系统，形成数据库，方便日常调取和数据统计分析。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化加工任务 |  |  | 1500卷/年 | 受疫情影响未全部完成 | 5 |  | 2.5 |  | 待疫情形势允许，尽快开展相关工作。
|  |  | 仲裁案卷托管服务 |  |  | 2020年度仲裁案卷电子化加工、整理归档、存储数量，3300册；月档案存储数量，262箱 | 完成2020年度仲裁案卷电子化加工、整理归档、存储数量，3422册；月档案存储数量，367箱 | 5 |  | 5
|  |  | 专业档案委托服务 |  |  | 专业档案存放共计19651卷；录入专业档案数据信息1.5万条 | 寄存档案共计19651卷，录入信息1.5万条 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 数字化加工图像清晰 检索便捷，档案数字化完整性 |  |  | 100% | 受疫情影响未全部完成 | 5 |  | 2.5 |  | 待疫情形势允许，尽快开展相关工作。
|  |  | 仲裁案卷整理、归档、存储，符合《劳动人事争议仲裁办案规则》（人社部33号令）及档案管理相关文件规定的标准要求。 |  |  | 合法合规率100% | 合法合规率100% | 5 |  | 5
|  |  | 专业档案委托服务 |  |  | 确保专业档案的保存完整、规范，符合档案管理规定；确保专业档案信息录入的完整性、准确性和时效性，满足相关服务需求。 | 专业档案保存符合档案管理规定，并且信息录入符合工作需求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 档案数字化加工2021年内完成，年底前完成支付。 |  |  | 按计划进度完成 | 受疫情影响未全部完成 | 3 |  | 1.5 |  | 待疫情形势允许，尽快开展相关工作。
|  |  | 仲裁案卷托管服务：7月底前完成2020年度仲裁案卷的整理、归档；11月底前完成数字化加工、存储。2021年6月底前资金支出进度达到50%；11月底前资金支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 4 |  | 4
|  |  | 专业档案委托服务：2021年6月底前完成并一次性支付资金。 |  |  | 按计划进度完成 | 2021年11月一次性拨付完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 档案数字化加工费15万元；仲裁案卷托管服务费25.5238万元；专业档案委托服务费7.104万元。 |  |  | 项目总成本控制在47.6278万元以内 | 项目支出总额38.1306万元，其中：档案数字化加工费支付8万元；仲裁案卷托管服务费23.0266万元；专业档案委托服务费7.104万元。 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进行档案数字化加工、案卷托管服务以及专业档案委托服务所起的作用 |  |  | 更好的提供档案查询利用率，加强文书档案管理工作，提高文书档案查阅效率并更好的保存档案，保障档案安全。 进一步完善档案材料，规范档案管理，提升档案科学化、制度化、规范化水平，为选人用人提供更加鲜活的资料支撑和信息参考。 加强仲裁案卷的管理，保障案卷档案的安全，方便当事人及相关部门的查阅。 继续做好历年专业档案管理工作， 进一步做好专业档案的利用工作。 | 对案卷进行了专业管理，保障案卷安全；全部进行电子化扫描，方便各类人员查阅； 专业档案委托服务符合工作需求 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人满意度 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 0
|  |  | 法院、检察院、纪检部门满意度 |  |  | ≧98% | 达成年度指标 | 4 |  | 4
|  |  | 当事人满意度 |  |  | ≧98% | 达成年度指标 | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.506
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。