## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息化运行维护费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考试中心（北京市专业技术资格评审中心）
项目负责人 |  | 赵晨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63959081
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.8415 | 43.8415 |  | 43.8415 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.8415 | 43.8415 |  | 43.8415 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据单位办公需要，由专业运维公司进行网络监控及保障考试中心内外网服务器、交换机、UPS电源、机房空调、安全系统、视频监控指挥系统等正常运行。 | [5 empty] | 根据单位办公需要，由专业运维公司进行网络监控及保障考试中心内外网服务器、交换机、UPS电源、机房空调、安全系统、视频监控指挥系统等正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.硬件维护数量 |  |  | 271台/套/年 | 271台/套/年 | 5 |  | 5
|  |  | 2.软件维护数量 |  |  | 279套/年 | 279套/年 | 5 |  | 5
|  |  | 3.系统维护数量 |  |  | 2个/套/年； | 2个/套/年； | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 1.系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 2.系统故障率 |  |  | ≤1% | ≤1% | 4 |  | 4
|  |  | 3.故障响应率 |  |  | 100% | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 4.故障排除率100% |  |  | 100% | 1 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 1.网络故障修复响应时间≤10分钟； 2.电子设备故障修复响应时间≤10分钟； 3.系统故障修复响应时间≤10分钟； 4.工作进度：方案制定和前期准备，2021年1月-3月；招标及签订合同，2021年4月；运维周期，每日； 5.现场运维保障时间工作日5*8小时；故障远程解决电话支持时间7*24小时； |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 6.经费支出进度：2021年6月份前支出进度达到50%，2021年12月31日前支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 交换机维护费10.3648万元，服务器维护费0.8532万元，空调、UPS、监控服务费2.7万元，网络系统运行维护费28万元，网络安全服务费1.9235万元。 |  |  | 项目预算控制数43.8415万元 | 项目预算控制数43.8415万元 | 9 |  | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率≥99% |  |  | 保障单位信息化系统正常运行，满足各项办公需求。 | 保障单位信息化系统正常运行，满足各项办公需求。 | 30 |  | 29 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。