## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业项目—毕业生就业创业服务及活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市毕业生就业服务中心
项目负责人 |  | 赵佳明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62274339
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.9825 | 79.9825 |  | 46.9215 |  | 10 |  | 58.66% |  | 5.8665
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 79.9825 | 79.9825 |  | 46.9215 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于做好疫情防控和高校毕业生就业工作的决策部署，落实就业优先政策,把高校毕业生就业作为稳就业保就业工作重中之重，提供常态化不间断就业服务，组织公共就业和人才服务进校园活动、开展社会招聘活动，加大就业服务专项招聘活动的力度和频次、提高招聘服务效率，多措并举促进毕业生更高质量和更充分就业。 | [5 empty] | 全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于稳就业的决策部署，深入施实就业优先政策，开展春季网络招聘月、暑期服务月、就业服务季等活动，2021年因受新冠肺炎疫情影响，线下招聘活动受到影响较大，加大了线上就业服务专项招聘活动的力度和频次，通过线上线下多渠道开展就业创业服务活动，提高招聘服务效率，促进毕业生充分就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京地区毕业生就业服务月暨公共就业和人才服务进校园活动 |  |  | 预计参会单位560余家，提供就业岗位5000余个，服务毕业生6000余名 | 参会单位3000余家，提供就业岗位6.2万余个，服务毕业生9万余名 | 5 |  | 5 |  | 开展就业服务月、暑期服务月、就业服务季等活动，因受新冠肺炎疫情影响，线下招聘系列活动受影响较大，服务活动基本以线上形式开展，加密线上招聘力度和频次。
|  |  | 北京地区暑期毕业生就业服务月活动 |  |  | 预计参会单位120余家，提供就业岗位2000余个，服务毕业生1600余名 | 参会单位440余家，提供就业岗位5100余个，服务毕业生1.5万余名 | 5 |  | 5
|  |  | 北京地区高校毕业生就业服务季活动 |  |  | 预计参会单位1100余家，提供就业岗位1.5万余个，服务毕业生1.1万余名 | 参会单位1500余家，提供就业岗位2.3万余个，服务毕业生2.8万余名 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 搭建校企沟通平台覆盖率 |  |  | ≥50% | 56.9% | 15 |  | 15
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度：2021年3-4月举办就业服务月活动，7-9月举办暑期服务月活动，10-12月举办就业服务季活动。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度：2021年3-4月支出项目金额的20%，7-9月支出项目金额的50%，10-12月支出项目金额的30%。 |  |  | 按计划进度完成 | 受新冠肺炎疫情影响，线下招聘系列活动改以线上形式开展，经费支出少。 | 5 |  | 2.9 |  | 开展就业服务月、暑期服务月、就业服务季等活动，因受新冠肺炎疫情影响，线下招聘系列活动受影响较大，服务活动基本以线上形式开展。
|  | 成本指标 | 租赁费62.4775万元、社会招聘活动17.505万元。 |  |  | 毕业生就业创业服务及活动经费控制在79.9825万元内 | 活动经费支出46.9215万元 | 10 |  | 5.87 |  | “就业项目-毕业生就业创业服务及活动经费”项目上半年活动如期开展，但在下半年开展活动时，受10月下旬新冠疫情的影响，我中心取消了线下招聘活动，未支出的项目资金于12月份及时上缴了财政，核减当年项目收入。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 预计参会单位1780余家，活动参与人数18600余名，促进我市高校毕业生更高质量和更充分就业 | 参会单位5000余家，活动参与人数14万人次，促进我市高校毕业生更加充分更高质量就业 | 30 |  | 30 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，线下招聘系列活动受影响较大，加密线上招聘频次。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生参会人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.6365
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。