## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业资金—大学生创业扶持经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 陈晓辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167955
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 378 | 350.7 |  | 350.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 378 | 350.7 |  | 350.7 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为大学生创业企业顺利登陆大学生创业板提供资金支持； 2.提升大学生创业板服务质量； 3.为大学生创业者深度了解资本市场、规范企业治理和股权管理等提供帮扶。 | [5 empty] | 全年新增大创板展示企业65家，成功举办集体登陆仪式1次，完成相关宣传手册印刷，为超65家大创板上板企业提供一对一估值、法务、股权激励三项创业诊断服务，开展6期创业能力提升培训，在北京开展走进交易所活动2次，建设大创板基地12个；举办大创板五周年系列活动（基地签约仪式、创新产品“挂牌即授信”发布仪式及组织4期贷款培训活动），受疫情影响，五周年活动未完全开展，取消了宣传视频制作。截至2021年12月末，大创板展示企业数量累计达到212家，全年新增65家，较2021年初增加44%；注册资本近15亿元，较2021年初增加25%；企业累计融资额超32亿元，是2021年初融资规模的3倍，历史融资累计5000万以上企业20家；带动就业人数近5000人，较2021年初翻一番。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为新增大创板展示企业补贴中介费用数量 |  |  | 60家 | 65家 | 2 |  | 2
|  |  | 举办集体登陆仪式次数 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 为企业提供创业诊断数量 |  |  | 60家 | 70家 | 2 |  | 2
|  |  | 创业培训及辅导期数 |  |  | 50期 | 100期 | 2 |  | 2
|  |  | 走进交易所活动（深圳、上海）次数 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，走进交易所活动举办地改为北交所 | 受疫情影响，走进交易所活动举办地改为北交所
|  |  | 大创板基地建设数量 |  |  | 2个 | 2个 | 2 |  | 2
|  |  | 大创板五周年系列活动（深圳、上海）次数 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，活动地点由深圳、上海改为北京 | 受疫情影响，活动地点由深圳、上海改为北京
|  |  | 大创板五周年活动宣传片制作 |  |  | 1个 | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，五周年活动未完全开展，取消了宣传视频制作 | 受疫情影响，五周年活动未完全开展，取消了宣传视频制作
|  | 质量指标 | 上板企业没有违法违规行为风险，具有核心竞争力和一定创新创业水平 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 按照要求完成各项服务项目，培训率 |  |  | 100% | 92.78% | 7 |  | 6 |  | 受疫情影响，原定于2021年度下半年开展的线下“五周年活动”未按预期举行
|  | 时效指标 | 大创板中介费用补贴进度 |  |  | 每月对大学生创业企业进行遴选，每月确定入板企业，2021年底完成中介费用拨付 | 每月对大学生创业企业进行遴选，每月确定入板企业，2021年底完成中介费用拨付 | 2 |  | 2
|  |  | 集体登陆仪式举办时间 |  |  | 12月底前 | 12月 | 2 |  | 2
|  |  | 创业诊断完成时间 |  |  | 12月底前 | 8-12月 | 2 |  | 2
|  |  | 创业培训及辅导完成时间 |  |  | 12月底前 | 7-12月 | 2 |  | 2
|  |  | 走进交易所活动（深圳、上海）完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月 | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，走进交易所活动目的地改为北交所 | 受疫情影响，走进交易所活动目的地改为北交所
|  |  | 大创板基地建设完成时间 |  |  | 12月底前 | 5-12月 | 2 |  | 2
|  |  | 大创板五周年系列活动完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，五周年系列活动未完全开展，取消了宣传视频制作 | 受疫情影响，五周年系列活动未完全开展，取消了宣传视频制作
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目预算控制数378万元 | 实际支出350.7万元 | 6 |  | 5.5 |  | 受疫情影响，五周年活动未完全开展， 退回财政27.3。 | 受疫情影响，五周年活动未完全开展， 退回财政27.3
| 效益指标 | 经济效益 | 促进首都大学生创业服务体系与营商环境建设，畅通大学生创业企业登陆资本市场渠道，让更多优质创业企业获得更多资本市场特色的专业服务 |  |  | 达成预期目标 | 90% | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 让大学生创业板企业获得更多专业服务，帮助大学生创业企业健康发展 |  |  | 达成预期目标 | 90% | 10 |  | 9
|  | 可持续影响 | 缓解大学生创业融资难风险，有利于就业局势稳定 |  |  | 达成预期目标 | 90% | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入板企业满意度 |  |  | ≥95% | 2021年12月组织了企业满意度问卷调查，满意度98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。