## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业资金—2021年高校毕业生一次性求职创业补贴
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 陈晓辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167955
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900 | 957.7 |  | 957.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 900 | 957.7 |  | 957.7 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《北京市人力资源和社会保障局 北京市教育委员会 北京市财政局关于做好普通高等学校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（京人社毕发〔2018〕44号），为符合条件的有求职或创业意愿的高校毕业生发放补贴，减轻符合条件毕业生求职创业成本，促进毕业生就业创业。 | [5 empty] | 按照《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2017〕28号）、《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（人社部发〔2019〕72号）和《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（国办发〔2020〕6号）要求，符合求职创业补贴的条件的北京地区院校毕业生应知尽知、应享尽享，减轻了毕业生求职创业负担，促进了北京地区毕业生更好就业创业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 |  |  | 约9577人 | 9577人 | 15 |  | 15 |  | 受疫情影响，申报人员积极，来年增加预算
|  | 质量指标 | 足额发放，发放率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 补贴对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 2021年4月发放申领求职创业补贴通知； 6月申报审核； 10月底前发放补贴资金。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目总成本共计957.7万元，单位成本：符合条件的毕业生求职创业补贴金额1000元/人。 | 实际支出957.7万元 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，申报人员积极，调增预算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对促进就业创业所起的作用。 |  |  | 减轻符合条件毕业生求职创业成本，促进毕业生就业创业 | 达成年度指标 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件的高校毕业生对求职创业补贴的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。