## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 双高-护理专业实训室设备购置
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 王文焕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811557034
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 185 | 185 |  | 183.5 |  | 10 |  | 99.19% |  | 9.9189
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185 | 185 |  | 183.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足“医养康护”服务领域，贯彻教育部1+X理念，启动课堂革命与教学改革。坚持知行合一，建设精品课程；围绕护理岗位核心能力，建设实训基地。通过本年度建设，让学生具备岗位核心执业能力，完善教学实训软环境，满足北京市护理服务人才培训需求。 | [5 empty] | 达成年度预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医学虚拟仿真实验教学系统 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 教师示教数码镜 |  |  | 1台 | 1台 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 学生用显微镜 |  |  | 8台 | 8台 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 显微镜用病理载玻片 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 心肺复苏模拟人 |  |  | 3个 | 3个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 成人呼吸球囊 |  |  | 3个 | 3个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 模拟AED除颤仪 |  |  | 3个 | 3个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 高级婴儿心肺复苏模拟人 |  |  | 3个 | 3个 | 0.5 |  | 0.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 婴儿呼吸球囊 |  |  | 3个 | 3个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | BLS课程培训（AHA） |  |  | 6个 | 6个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 紧急伤口套装 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 烧伤套装 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 豪华型创伤模拟配件 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 止血包扎手臂模型 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 高级创伤评估模型 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 缝合包扎展示模型 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 四折骨折固定模型 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 心肺复苏颈托 |  |  | 4个 | 4个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 心肺复苏头部固定器 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 心肺复苏止血带套装 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 术前无菌操作训练模型 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 胸腔引流和针刺减压训练器 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 第二代超声引导下经外周静脉穿刺中心静脉置管术、 静脉注射、动脉通路训练模型 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 海姆立克操作仿真套装 |  |  | 8套 | 8套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 气道管理模型 |  |  | 4个 | 4个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 早产儿模拟人 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5
| 产出指标 | 质量指标 | 方案、标准、报告等同行或专家论证合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 课程资源、培训系统、训练系统、教学系统等验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 设备和系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 实训室建设方案及建设效果，同行或专家评价合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目招标工作 |  |  | 2021年3月 | 2021-05-01 | 3 |  | 3
|  |  | 开展项目建设 |  |  | 2021年3-12月 | 2021年5-12月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
|  |  | 经费支出进度 |  |  | 2021年9月底前支付总金额的60%，11月底前支付总金额的40% | 2021年9月底前支付总金额的60%，11月底前支付总金额的40% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目预算控制数185万元，其中：机能实训室建设：53.95万元；急救实训室建设：131.05万元。 | 项目实际支出183.5万元 | 9 |  | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 护理服务人才培养 |  |  | 培养出一批高素质的护理专业技能人才，满足护理专业发展的形势需求 | 培养出一批高素质的护理专业技能人才，满足护理专业发展的形势需求 | 5 |  | 4 |  | 社会效益需要逐步显现
|  |  | 起到院校示范效益 |  |  | 辐射国内兄弟院校护理专业及其专业群职业教育的建设 | 辐射国内兄弟院校护理专业及其专业群职业教育的建设 | 5 |  | 4 |  | 社会效益需要逐步显现
|  |  | 开展职业技能培训服务 |  |  | 提高企业劳动者素质，促进学生就业，满足社会需求 | 提高企业劳动者素质，促进学生就业，满足社会需求 | 5 |  | 4 |  | 社会效益需要逐步显现
|  |  | 对提升护理服务人才能力和素质的影响 |  |  | 护理专业形成良好的专业文化，学生技能素养持续提高 | 护理专业形成良好的专业文化，学生技能素养持续提高 | 5 |  | 4 |  | 社会效益需要逐步显现
|  |  | 促进学院健康发展 |  |  | 为学院带来良好的社会影响，提高知名度和美誉度 | 为学院带来良好的社会影响，提高知名度和美誉度 | 5 |  | 4 |  | 社会效益需要逐步显现
|  |  | 促进护理专业健康发展 |  |  | 逐步将护理专业建成质量高，特色明显，行业认可的专业 | 逐步将护理专业建成质量高，特色明显，行业认可的专业 | 5 |  | 4 |  | 社会效益需要逐步显现
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 教职工满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 用人单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9189
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。