## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 双高-养老服务课程与国际化教学资源建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 杨佳敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19910735021
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 207.8356 | 207.8356 |  | 206.122 |  | 10 |  | 99.18% |  | 9.9176
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 207.8356 | 207.8356 |  | 206.122 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法（试行）》，以及《国家职业教育改革实施方案》提出的“三教”（教师、教材、教法）改革及建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系，校企合作开发数字化核心专业课程，以“理论够用、实践够强”为指导，遵循“教、学、做”合一的原则，重组教学内容，引进1门国际化教材和课程资源，开发2本新形态活页式教材，建设5门课程资源包，以期运用丰富的教学资源，实现线上线下混合式教学，提升学生的综合职业能力。引进《日本介护福祉教材及评估标准》，开发2本社保专业新形态活页式教材，建设《老年康养旅游》、《服务礼仪》、《老年医养照护》、《养老护理员（高级）职业技能》及《健康与社会照护案例资源包》5门教学资源。 | [5 empty] | 校企合作开发数字化核心专业课程，以“理论够用、实践够强”为指导，遵循“教、学、做”合一的原则，重组教学内容，引进1门国际化教材和课程资源，开发2本新形态活页式教材，建设5门课程资源包，以期运用丰富的教学资源，实现线上线下混合式教学，提升学生的综合职业能力。引进《日本介护福祉教材及评估标准》，开发2本社保专业新形态活页式教材，建设《老年康养旅游》、《服务礼仪》、《老年医养照护》、《养老护理员（高级）职业技能》及《健康与社会照护案例资源包》5门教学资源。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发教学资源 |  |  | 《老年康养旅游》1套，《服务礼仪》1套，《老年医养照护》1套，《养老护理员（高级）职业技能》教学资源1套，《健康与社会照护案例资源包》1套 | 完成年度指标 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 引进教学资源 |  |  | 购买国际化课程《日本介护福祉教材及评估标准》1套 | 完成年度指标 | 5 |  | 5
|  |  | 开发新形态活页式教材 |  |  | 《电子政务与政府管理职能创新》和《社会保险理论与实务》2本社保专业新形态活页式教材和2项新形态活页式教材知识素材 | 完成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专家组验收 |  |  | 通过同类院校专业负责人及行业企业专家组验收 | 通过专家组验收 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 按照任务书及校外专家评审验收 |  |  | 符合相关文件要求 | 达成年度指标 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 完成项目招标工作 |  |  | 2021年3月 | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 开展项目建设 |  |  | 2021年3月-12月 | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年12月 | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年10月底前支付总金额的60%，11月30日前支付完毕 | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 项目预算控制数207.8356万元，其中：国际化课程和教材引入79.202万；社保专业新形态活页式教材开发14.9万；课程资源建设113.7336万，其中：《老年康养旅游》30万，《服务礼仪》28.7336万，健康与社会照护案例资源包5万，老年医养照护20万，养老护理员培训资源包30万。 | 项目实际支出206.1220万元 | 10 |  | 9.92 |  | 偏差来自招标结余
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 适应岗位需求，引进国际化课程，开展教学资源和教材开发，整合教学内容 |  |  | 在老年专业的教学方法、教学内容整合上形成可持续发展机制 | 达成年度指标 | 8 |  | 7 |  | 定性指标
|  |  | 养老服务人才培养 |  |  | 在未来5年持续发挥作用，培养一批高素质的老年服务与管理专业技能人才，满足老年服务与管理专业发展的形势需求 | 达成年度指标 | 8 |  | 7 |  | 定性指标
|  |  | 起到院校示范效益 |  |  | 教材创新改革，辐射国内兄弟院校老年服务与管理专业及其专业群职业教育的建设 | 达成年度指标 | 7 |  | 6 |  | 定性指标
|  |  | 开展职业技能培训服务 |  |  | 提高企业劳动者素质，促进学生就业，满足社会及养老机构需求 | 达成年度指标 | 7 |  | 6 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学历教育学生满意度 |  |  | 达到98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 受益公益性培训人员满意度 |  |  | 达到98% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8376
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。