## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 学生资助-七年贯通培养中职阶段国家助学金
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 胡海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80114044
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）文件的精神，通过每个月发放助学补贴的形式，保证家庭经济困难学生顺利完成学业，发挥资助育人效果。 | [5 empty] | 根据《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）和北京市教育委员会等六部门有关于印发《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神，通过每个月发放助学补贴的形式，保证家庭经济困难学生顺利完成学业，发挥资助育人效果，体现我党的暖心关怀。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助一等助学金人数 |  |  | 30人 | 21人到15人之间 | 7.5 |  | 6 |  | 2021年享受助学金资助的困难学生认定及等级标准，依据北京市教育委员会等六部门有关于印发《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）文件执行。
|  |  | 资助二等助学金人数 |  |  | 5人 | 22人到20人之间 | 7.5 |  | 6
|  | 质量指标 | 一等助学金补贴覆盖率 |  |  | 4% | 3% | 5 |  | 4 |  | 按年度指标与在校生750人预计补贴占比。社会进步经济条件转好，困难生人数逐年下降。
|  |  | 二等助学金补贴覆盖率 |  |  | 0.6% | 0.6% | 5 |  | 5
|  |  | 补贴对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 贯培部复审 |  |  | 2021-03-01 | 按期完成 | 2 |  | 2
|  |  | 发放2020~2021学年春季助学金 |  |  | 2021年3月~7月按月发放 | 按期完成 | 2 |  | 2
|  |  | 启动国家助学金评审工作 |  |  | 2021-09-01 | 按期启动开展工作 | 2 |  | 2
|  |  | 贯培部复审，全校公示，无异议后上报学工部 |  |  | 2021-10-01 | 按期和审定流程进行 | 2 |  | 2
|  |  | 学院正式认定，发放2021~2022学年秋季助学金 |  |  | 2021年11月完成认定发放9~11月助学金；12月~1月按月发放 | 按期完成资助认定工作 | 2 |  | 2
|  |  | 复审学生证明材料 |  |  | 2022-01-01 | 按政策要求复审 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本 |  |  | 项目预算控制数8.4万元，其中：一等助学金资助标准2500/人、二等助学金资助标准1800/人。 | 实际支出8.4万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一等助学金占学生学费及住宿费比重 |  |  | 83% | 83% | 10 |  | 10
|  |  | 二等等助学金占学生学费及住宿费比重 |  |  | 60% | 60% | 10 |  | 10
|  |  | 受助学生学业完成及生活改善情况 |  |  | 有效帮助困难学生完成学业，解决生活困难。 | 有效帮助困难学生完成学业，解决学习和生活困难问题。 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。