## 改
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 编制北京市人力资源开发目录经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 方爱明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63135572
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻市委市政府《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用，加强本市“五新”产业人力资源开发，经市政府批准，市人力资源社会保障局2020年首次发布《北京市新基建、新场景、 新消费、新开放、新服务重点产业领域人力资源开发目录（2020年版）》，明确建立定期编制发布机制，每年结合本市产业发展和市场需求动态调整发布目录。目录编制需要与人力资源服务企业合作，以人力资源市场调查真实数据为基础，采用大数据技术进行系统分析，对目录体例内容进行动态更新，并邀请专家学者进行咨询论证。 | [5 empty] | 以人力资源市场调查真实数据为基础，采用大数据技术进行系统分析，并邀请专家学者进行咨询论证，编制形成人力资源开发目录（2021年版），并面向社会公开发布。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成人力资源开发目录（2021年版） |  |  | 2021年版 | 编制形成人力资源开发目录（2021年版） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 成果评审合格率 |  |  | 100% | 评审合格率100% | 15 |  | 15
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 7月底前基本完成前期调研和人力资源市场大数据筛选； 8月底前形成年度人力资源开发目录初稿； 9月底前完成年度人力资源开发目录编制。 |  |  | 按进度完成 | 7月底前基本完成前期调研和人力资源市场大数据筛选； 8月底前形成年度人力资源开发目录初稿； 9月6日发布人力资源开发目录。 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度：2021年预算下达后支付首付款，2021年11月底前支付尾款 |  |  | 按进度完成 | 2021年11月一次性拨付完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数16万元 |  |  | 项目总成本控制在16万元以内 | 16万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选取重点产业领域，提取人力资源市场真实数据，开展大数据分析，编写人力资源开发目录（2021年版） |  |  | 促进我市人力资源开发 | 面向社会公开发布人力资源开发目录（2021年版） | 30 |  | 27 |  | 定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意程度 |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 10 |  | 8 |  | 定性指标，服务对象满意程度无法准确衡量。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。