## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人力资源和社会保障社会媒体合作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障宣传中心
项目负责人 |  | 盛超越 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910778088
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87 | 87 |  | 87 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：与北京新闻广播合作“人力社保小课堂”专题，与北京青年报社合作“职人职说”微信公众号，与北京日报合作“人力社保面对面”专栏，与北京电视台合作“稳就业、惠民生”专栏，及时、生动、权威地发布、解读人力社保政策，展现人力社保系统在就业、社保、人才人事、劳动关系等方面的工作成效和改革进展。 | [5 empty] | 在北京新闻广播开设“人力社保小课堂”专题104期，在北京青年报社开设“职人职说”微信公众号，在北京日报开设“人力社保面对面”专栏12期，在北京电视台开设“稳就业、惠民生”专栏6期，及时、生动、权威地发布、解读人力社保政策，充分展现了人力社保系统在就业、社保、人才人事、劳动关系等方面的工作成效和改革进展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “人力社保小课堂”广播专题 |  |  | 100期/年 | 104期 | 5 |  | 5
|  |  | “人力社保面对面”专栏 |  |  | 12期/年 | 12期 | 5 |  | 5
|  |  | “稳就业、惠民生”专栏 |  |  | 6期/年 | 6期 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | “人力社保小课堂”广播 |  |  | 在北京人民广播电台所属新闻广播7:30-9:00（主播在线）栏目播出2.5分钟左右专栏。 | 均达到要求 | 5 |  | 5
|  |  | “人力社保面对面”报纸专栏 |  |  | 栏目名称做成栏花在每期专栏中体现，每篇800字-1200字，版面及具体时间由双方协商确认为准。 | 均达到要求 | 5 |  | 5
|  |  | “稳就业、惠民生”电视专栏 |  |  | 平均每期时长不少于2分钟 | 均达到要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 2021年6月底前工作进度达到50%；12月底前工作进度达到100%（注：受节假日、国家重大活动以及当年政策宣传进度影响，项目6月底前完成情况可能不足50%，此为正常情况。） | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年6月底前支出进度达到50%；12月底前支出进度达到100%； | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目总成本控制在87万元以内，其中：“人力社保小课堂”广播专题47万元；“人力社保面对面”专栏20万元；“稳就业、惠民生”专栏20万元。 | 全年实际支出87万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时、生动、权威地发布、解读人力社保政策，展现人力社保系统在就业、社保、人才人事、劳动关系等方面的工作成效和改革进展。 |  |  | “人力社保小课堂”广播栏目覆盖人群达103万 | 节目覆盖人群达219万人次，展现了人力社保系统在就业、社保、人才人事、劳动关系等方面的工作成效和改革进展。 | 40 |  | 37 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。