## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 档案保管业务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人才档案公共管理服务中心
项目负责人 |  | 盖洪波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521333
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93.9788 | 93.9788 |  | 92.2996 |  | 10 |  | 98.21% |  | 9.8213
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.5788 | 52.626 |  | 52.626 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 43.4 | 41.3528 |  | 39.6736 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对北京市流动人员档案提供管理服务，提升档案业务整体服务水平，保障档案服务工作正常运行。 | [5 empty] | 完成年度总体目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管理流动人员人事档案 |  |  | 约13万份 | 约14.7万卷 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 流动人员人事档案系统验收合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3
|  |  | 流动人员人事档案系统正常运行率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3
|  |  | 流动人员人事档案系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 3 |  | 3
|  |  | 流动人员人事档案故障响应率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 3 |  | 3
|  |  | 流动人员人事档案故障排除率 |  |  | ≥75% | ≥75% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目实施进度：文书档案数字化于12月底之前完成、社保档案保存于12月底之前完成、流动人员人事档案数字化于12月底之前完成 |  |  | 按计划进度完成 | 已经按照计划程度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度：各项资金支出预计于7月底前完成 |  |  | 按计划进度完成 | 各项支出均于8月底前完成，略低于预期 | 5 |  | 4.5 |  | 流动人员人事档案数字化支出因疫情原因，所收档案数量不及预期，故支付项目时间略有延后
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 系统运维方面：总成本控制数21.098万元；年度维护成本增长率2%以下。 档案数字化：调出文书档案数字化加工整理18.9万，流动人员人事档案数字化加工费20.428万，档案库房租赁11.1万，密集架维修21.9528万，阅档室视频监控系统0.5万。 |  |  | 项目总成本控制在93.9788万元以内 | 实际支出为92.2996万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对北京市流动人员档案提供管理服务所起的作用 |  |  | 提升档案业务整体服务水平，保障人事档案系统业务安全稳定运行，提高人事档案公共管理服务中心的整体服务水平，更好的为人事档案信息化发展提供有力的保障 | 已达到预期 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 系统、设备正常使用年限5年、逐步实现无纸化办公、减少转递环节。 | 已达到预期 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 根据服务评价系统，好评率 |  |  | 90%以上 | 服务好评率100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.3213
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。