## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职称评审管理专项经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 辛向阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167958
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.12 | 37.12 |  | 33.6 |  | 10 |  | 90.52% |  | 9.0517
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.12 | 37.12 |  | 33.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实我市《关于深化职称制度改革的实施意见》（京办发〔2018〕4号）文件精神，组织专家调研、论证，研究制定我市开设职称正高级、增设职称评价专业、修订职称分类评价标准、职称评审代表作制度等深化职称制度改革相关配套政策。并根据《北京市职称评审管理暂行办法》（京人社事业发〔2020〕12号）文件精神，加强职称工作监督管理力度，提高职称评审规范性和准确性，组织相关行业专家对职称评审范围、评审程序、申报材料、评审质量进行验收。2021年完成试点推行专业技术人员电子职称证书、知识产权专业技术资格评价试行办法等政策的起草论证、研究制定，并组织相关行业专家对2021年度职称评审范围、评审程序、申报材料、评审质量进行验收。 | [5 empty] | 研究制定《北京市深化工艺美术专业人员职称制度改革实施办法》（京人社事业发〔2021〕13号）、《北京市深化档案专业人员职称制度改革实施办法》（京人社事业发〔2021〕15号）、《北京市深化文物博物专业人员职称制度改革实施办法》（京人社事业发〔2021〕20号）《北京市知识产权专业职称评价试行办法》（京人社事业发〔2021〕32号）等深化职称制度改革相关配套政策。组织相关行业专家对全市开展的职称评审范围、评审程序、申报材料、评审质量进行验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托70家评审服务机构，开设专业技术任职资格评委会170个，提供评审服务的社会化专业 |  |  | 335个 | 70家评审服务机构开设评委会170个，提供评审服务专业335个。 | 15 |  | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 评审机构认真对待评审工作，不产生过失 |  |  | 工作失误率≤1% | ≤1% | 5 |  | 5
| 产出指标 |  | 评审各阶段分别按要求时限完成预定工作 |  |  | 工作时限不晚于计划10个工作日 | 基本按计划进行 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，各阶段实际完成时间较计划略有延迟。2022年将采取更加积极有效的疫情防控措施，保障评审工作按计划开展。
|  |  | 评审范围、参评条件审核符合要求，评审尺度把握准确，评审材料齐全 |  |  | 工作失误率≤1%。 | ≤1% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度：2021年8月31日之前按时完成网上报名审核工作，2021年9月30日之前按时完成申报审核工作，2021年11月30日之前按时完成答辩工作，2021年12月31日之前按时完成评审工作。 |  |  | 按计划进行 | 基本按计划进行 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，各阶段实际完成时间较计划略有延迟。2022年将采取更加积极有效的疫情防控措施，保障评审工作按计划开展。
|  |  | 资金支出进度：2021年6月底前资金支出进度达到5%，2021年9月底前资金支出进度达到20%，12月底前资金支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进行 | 基本按计划进行 | 5 |  | 4 | 4.5 | 受疫情影响，各阶段实际完成时间略有延迟，资金支出进度略晚，且没有完成全部预算支出计划。2022年将采取更加积极有效的疫情防控措施，保障评审工作按计划开展，并在上半年及早开展相关调研工作。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 研究制定深化职称改革相关相关政策工作专家劳务费21.12万元，职称评审结果验收工作专家劳务费16万元 |  |  | 该项目预算总成本控制在37.12万元 | 该项目实际支出33.6万元 | 10 |  | 9.5 |  | 专家调研劳务费没有超出成本，但没有完成全部预算支出计划。2022年将在上半年及早开展相关调研工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提供有效的人才评价服务，为企事业单位发展提供人才支持，促进首都经济社会发展。 为专业技术人员发展提供有效的职称评价服务；为用人单位培养、使用人才提供重要的基础和依据；通过政策导向，为首都重点发展领域聚集人才，提供人才评价服务。 保证职称评价的公平公正，为人才发展提供良好的环境。 建立科学、准确的人才评价机制，完善评价标准和评价办法，为首都发展提供可持续的人才评价支持。 |  |  | 提供有效的人才评价服务 | 为行业、企事业单位、个人提供了有效的人才评价服务，收到申报人、单位、行业一致认可。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人认可度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 行业认可度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5517
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。