## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 评标专家管理工作专项经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 臧玉友 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167768
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实国家和本市有关招投标法律法规，按照市政府有关实施招投标活动行政监督责任分工安排，会同市政府有关部门开展评标专家增选与续聘工作。2021年，通过面向社会公开征集北京市评标专家工作，受理约2000人、10000个专业的申报；通过开展续聘业务，受理8000人的续聘申请。充实完善本市评标专家库，保障本市评标专家资源供给；促进增选及续聘工作依法合规、公平公正。 | [5 empty] | 1.增选工作。共受理3248人、1.5万个评标专业的增选评标专家申报，有1069人考核合格，纳入评标专家库管理。2.续聘工作。共对8550名聘期届满可以申请续聘的评标专家进行了审核，其中，7622人提交网上续聘申请，7531人邮寄了续聘资料，7227人聘期届满继续聘用，152人聘期届满不再续聘，1171人未按规定完成续聘申报，纳入暂停状态管理，可以继续参加2022年的续聘工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受理增选的申请 |  |  | 约2000人 | 3248人 | 5 |  | 5
|  |  | 受理续聘申请 |  |  | 约8000人 | 8550人 | 5 |  | 5
|  |  | 参与的行业行政主管部门 |  |  | 在2020年14个的基础上，依据当年申报人员行业分布情况，适当加减 | 15个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 网上申报、现场审核、培训考试及续聘工作，不断完善标准条件，对不符合条件的，及时处理 |  |  | 及时开展工作，保障专家质量 | 及时开展工作，保障专家质量 | 15 |  | 14 |  | 在网上申报和现场审核环节之间，增加了政务数据比对通过后再邮寄纸质申报材料环节，虽然方便了申报人，但降低了工作效率。改进措施：今后的工作中，取消该环节。
|  | 时效指标 | 工作进度：2021年6月底前完成增选及续聘工作计划的研究和起草及市属相关部门沟通协调工作，完成任务总量的50%，2021年12月底前完成网上申报、现场审核、培训、考核等工作 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付：2021年11月底前一次性支出100% |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，整体工作到12月份结束，支出时间延至12月份。改进措施：今后工作中，将经费分期支付，签订合同后支付80%，整体完成后支付尾款。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 场租费22万元，设备租赁10万元，专家劳务费14万元，辅助人员劳务费2万元 |  |  | 项目委托费共计48万元 | 实际支出48万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为本市公共资源交易活动提供评标专家资源，服务本市招投活动顺利实施 |  |  | 保护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益 | 保护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本市招投标行业主管部门、本市各公共资源交易服务机构、招标代理机构、评标专家等相关各方满意程度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。