## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 宣传贯彻落实《北京市促进人力资源市场发展规定》及政策培训经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 高永辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167736
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京市促进人力资源市场发展规定》是我市人力资源市场领域最新政府规章，是做好首都新时代人力资源市场工作的基本依据准则。需落实好该规章的学习、宣传和培训工作，完成张贴宣传海报250张，发放法规单行本5000册，组织900余人次专题培训，普及《北京市促进人力资源市场发展规定》法规的相关知识。 | [5 empty] | 落实规章的学习、宣传和培训工作，建立专题培训网站1个，完成张贴宣传海报250张，发放法规单行本5000册，组织1100余人次专题培训，普及《北京市促进人力资源市场发展规定》法规的相关知识。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 张贴宣传海报 |  |  | 250张 | 250张 | 5 |  | 5
|  |  | 发放法规单行本 |  |  | 5000册 | 5000册 | 5 |  | 5
|  |  | 组织专题培训 |  |  | 900余人次 | 900余人次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 宣传海报、单行本印刷合格率 |  |  | 100% | 宣传海报、单行本印刷合格率100% | 5 |  | 5
|  |  | 培训人员参训率 |  |  | 100% | 培训人员参训率100% | 5 |  | 5
|  |  | 培训人员考核合格率 |  |  | 100% | 培训人员考核合格率100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传海报的张贴、法规单行本的发放、专题培训、考核等。 |  |  | 2021年12月完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度达100%。 |  |  | 12月底前完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 宣传海报印刷费1.6万元，法规单行本印刷费3万元，宣传片10万元，培训费30.4万元等 |  |  | 项目总成本控制在45万元以内 | 实际支出45万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及《北京市促进人力资源市场发展规定》法规的相关知识 |  |  | 从业人员知晓率提升50% | 通过普及《北京市促进人力资源市场发展规定》法规的相关知识，使从业人员知晓率提升50% | 30 |  | 27 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无准确数据
|  |  | 培训人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。