## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国有企业工资内外收入监督检查经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167906
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为督促国有企业优化内部分配制度，规范国有企业的内外收入分配行为，促进企业工资分配的公平合理。根据《人力资源社会保障部财政部等四部门关于做好国有企业工资内外收入监督检查工作的通知》的要求,按照京政发《北京市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（〔2018〕31号）、《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号），拟对2021年继续开展国有企业工资内外收入监督检查工作。 对市、区属国有企业，对企业是否按照国家有关规定支付职工工资、工资总额是否违规发放、执行工资集体协商政策等情况进行专项检查。 | [5 empty] | 自查全部完成，事务所审计已经完成90%审计任务，由于疫情原因10%待疫情结束继续完成审计任务，并汇总审计情况进行整改。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对北京市国有企业工资内外收入进行监督检查并督促整改。 |  |  | 120户 | 104 | 15 |  | 14 |  | 因疫情原因和国有企业重组、整改合并，导致下户时有些企业发生合并了，数量有变更。
|  | 质量指标 | 企业自查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 市属国有集团（总公司）覆盖率 |  |  | 35% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工作进度： 当年5月为前期准备阶段； 当年6月为实施方案编制和下发阶段； 当年6月-7月为自查阶段； 当年7-9月为重点检查及行政抽查阶段； 当年10-11月为报告出具阶段； 当年11月-12月为整改落实阶段（包括整改、复核整改） |  |  | 按计划进度完成 | 疫情原因12月开始布置任务，目前完成90% | 5 |  | 4 |  | 在遵守疫情防控要求和被检查单位房以要求等前提下，合理安排时间将工作进度在不受疫情影响的情况下高效完成。
|  |  | 资金支出进度： 当年10-11月份支付合同金额的95%； 当年12月份项目完成后支付5%的合同尾款。 |  |  | 按计划进度完成 | 支付完毕 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年项目总成本 |  |  | 2021年项目总成本审计费控制在57.6万元 | 项目实际支出57.6万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，加强对国有企业工资收入分配的监督管理 |  |  | 规范国有企业的内外收入分配行为，督促企业建立工资分配的自我约束机制 | 在自查期间指导市属企业填报自查报告，在审计过程中对被审计单位培训、宣导政策制度，出具审计报告交换意见。未接到投诉电话。 | 40 |  | 39 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H14: ahx-lifengshuang: 安华信55完成52下户任务，华通鉴58户，完成55户。
Note on H16: ahx-lifengshuang: 一级单位未审计，但涉及56个集团