## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市社会保险信息系统运行维护
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3884.5442 | 3884.5442 |  | 3281.745 |  | 10 |  | 84.48% |  | 8.4482
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3884.5442 | 3884.5442 |  | 3281.745 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障社会保险管理信息系统的稳定运行，按照建设时期的要求，运维内容恰当合理，在运维服务水平、系统数据更新质量、系统运行保障能力、系统安全性、系统运维服务响应速度等方面满足运维工作的要求，能够支撑业务要求，提高经办、代办机构的满意程度；通过良好的运维保障机制，为北京市各区县经办机构等具体使用单位提供良好的服务；提供北京市社保信息及宏观统计分析系统运行维护保障服务，保障系统全年7×24安全、平稳、不间断运行；提供北京市网上申报系统运维服务，包括安全防护设备维护服务、基础应用设备维护服务和安全应用系统维护服务；提供北京市城居系统运维服务，保障城乡居民系统的稳定运行，信息系统的建设和运维服务按照专业的工作流程和规范实施。 | [5 empty] | 保障社会保险管理信息系统的稳定运行，按照建设时期的要求，运维内容恰当合理，在运维服务水平、系统数据更新质量、系统运行保障能力、系统安全性、系统运维服务响应速度等方面满足运维工作的要求，能够支撑业务要求，提高经办、代办机构的满意程度；通过良好的运维保障机制，为北京市各区县经办机构等具体使用单位提供良好的服务；提供北京市社保信息及宏观统计分析系统运行维护保障服务，保障系统全年7×24安全、平稳、不间断运行；提供北京市网上申报系统运维服务，包括安全防护设备维护服务、基础应用设备维护服务和安全应用系统维护服务；提供北京市城居系统运维服务，保障城乡居民系统的稳定运行，信息系统的建设和运维服务按照专业的工作流程和规范实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 104台 | 104台 | 5 |  | 5
|  |  | 软件维护数量 |  |  | 32套 | 32套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 10
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | 97% | 97% | 10 |  | 10
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤4% | ≤4% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% | 5 |  | 5
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 1.招标采购时间：每年6月底之前； 2.验收时间：每年底之前； 3.系统故障修复响应时间：30分钟以下； 4.系统运行维护响应时间：30分钟以下； |  |  | 按计划进度实施 | 计划进度完成招投标及验收 | 10 |  | 6 |  | 8月5日完成招投标 2022年1月完成验收
|  |  | 资金支出进度： 2021年12月底之前完成支出100% |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 3884.544162万元 | 实际支出3281.745万元 | 5 |  | 5
|  |  | 项目维护成本增长率 |  |  | 20%以下 | 20%以下 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市社会保险社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 4.5 |  | 定性指标
|  |  | 公共主页点击量增长率 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥93% | ≥93% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9482
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。