## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市职业技能培训质量督导管理
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 范磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68343241
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.15 | 65.15 |  | 23.07 |  | 10 |  | 35.41% |  | 3.5411
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.15 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》（京政办发〔2019〕18号）等文件要求，人力资源社会保障部门承担政策制定、标准开发、资源整合、培训机构管理、质量监管等职责。随着我市职业技能培训规模扩大，组织和管理难度增加。为确保政府补贴资金安全，我单位每年聘请第三方机构实施审计评估，包括：对补贴培训实施抽查和专项审计工作；对全市民办职业技能培训机构开展分级评估，开展远程督导。通过开展督导评估工作，以保障政府职业培训补贴资金安全，对民办职业技能培训机构分级评估标准研究，促进其规范办学行为、提升培训质量，对技工院校教育教学实施考核评价，确保北京市职业技能提升行动专项经费安全和培训质量。 | [5 empty] | 我部门开展督导评估工作、聘请第三方机构对补贴培训实施抽查和专项审计工作均进一步保障了政府补贴资金安全；对民办职业技能培训机构分级评估标准研究，促进了其规范办学行为、提升了培训质量；对技工院校教育教学实施考核评价，进一步保障北京市职业技能提升行动专项经费安全和培训质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.对全市技工院校教育教学实施考核评价 |  |  | 19所；制作发放8-10块奖牌 | 已完成 | 5 |  | 5
|  |  | 2.对全市民办职业技能培训机构进行分级评估标准进行研究 |  |  | 全市民办职业技能培训机构 | 已完成 | 5 |  | 5
|  |  | 3.专项审计，保障资金安全，防止机构虚假培训套取财政资金。 |  |  | 专项审计 | 已完成 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 1.北京市职业技能培训考核评估，符合《北京市职业培训补贴资金管理办法（试行）》要求 |  |  | 对补贴培训实施审计的抽查率在50%以上。 | 已完成 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 2.远程督导确保实人实训，全程记录 |  |  | 抽查率在10%以上 | 已完成 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目进度： 1.对全市民办职业技能培训分级评估标准研究，9月底完成。2.2020年度职业培训补贴资金专项审计工作，9月底完成。3.对全市19所技工院校教育教学实施考核评价，9月初完成。 |  |  | 按计划进度完成 | 已完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 4.7月份完成全部预算支出的50%，10月份完成全部预算支出的90%，11月底完成全部预算支出的100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 已完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 1.技工院校教育教学考核专家劳务费2.8万元，学年度技工院校教育教学考核奖牌制作费0.35万元。2.专项审计，委托业务费25万元。3.北京市民办职业培训机构分级评估市级复审，委托业务费12万元。4.远程督导，委托业务费25万元。 |  |  | 项目总成本控制在65.15万元以内 | 总成本23.07 | 10 |  | 3.54 |  | 由于疫情影响，重点人群职业培训人数减少，导致专项审计工作量减少，因此降低委托业务费为19.92万元；远程督导工作开展量低于预期，委托费25万元不予支出；民办职业培训机构分级评估相关工作无法持续开展，委托费12万元不予支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.经济效益 |  |  | 严格控制工作成本 | 已完成 | 13 |  | 13
|  |  | 2.社会效益 |  |  | 对全市民办职业技能培训机构分级评估标准适用情况进行研究，确保公平公正；为各区提供补贴培训远程督导服务，提高督导效益；通过专项审计确保相关补贴使用规范。 | 已完成 | 13 |  | 13
|  |  | 3.可持续影响指标 |  |  | 分级评估标准向各有关单位和部门公布；远程督导记录保持5年，随时备查。 | 已完成 | 14 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.54
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 改
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市职业技能培训质量督导管理
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 范磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68343241
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.15 | 65.15 |  | 23.07 |  | 10 |  | 35.41% |  | 3.5411
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.15 | 65.15 |  | 23.07 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》（京政办发〔2019〕18号）等文件要求，人力资源社会保障部门承担政策制定、标准开发、资源整合、培训机构管理、质量监管等职责。随着我市职业技能培训规模扩大，组织和管理难度增加。为确保政府补贴资金安全，我单位每年聘请第三方机构实施审计评估，包括：对补贴培训实施抽查和专项审计工作；对全市民办职业技能培训机构开展分级评估，开展远程督导。通过开展督导评估工作，以保障政府职业培训补贴资金安全，对民办职业技能培训机构分级评估标准研究，促进其规范办学行为、提升培训质量，对技工院校教育教学实施考核评价，确保北京市职业技能提升行动专项经费安全和培训质量。 | [5 empty] | 我部门开展督导评估工作、聘请第三方机构对补贴培训实施抽查和专项审计工作均进一步保障了政府补贴资金安全；对民办职业技能培训机构分级评估标准研究，促进了其规范办学行为、提升了培训质量；对技工院校教育教学实施考核评价，进一步保障北京市职业技能提升行动专项经费安全和培训质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市技工院校教育教学实施考核评价 |  |  | 19所；制作发放8-10块奖牌 | 已完成 | 5 |  | 5
|  |  | 对全市民办职业技能培训机构进行分级评估标准进行研究 |  |  | 全市民办职业技能培训机构 | 民办职业培训机构分级评估相关工作无法持续开展 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，民办职业培训机构分级评估相关工作无法持续开展。
|  |  | 专项审计，保障资金安全，防止机构虚假培训套取财政资金。 |  |  | 专项审计 | 该项工作基本按计划执行 | 5 |  | 4.5 |  | 由于疫情影响，重点人群职业培训人数减少，专项审计工作量有所减少。
|  | 质量指标 | 1.北京市职业技能培训考核评估，符合《北京市职业培训补贴资金管理办法（试行）》要求 |  |  | 对补贴培训实施审计的抽查率在50%以上。 | 已完成 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 2.远程督导确保实人实训，全程记录 |  |  | 抽查率在10%以上 | 远程督导工作开展量低于预期。 | 7.5 |  | 7 |  | 由于疫情影响，职业培训人数减少，远程督导试点工作经协商暂缓支付费用。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目进度： 1.对全市民办职业技能培训分级评估标准研究，9月底完成。2.2020年度职业培训补贴资金专项审计工作，9月底完成。3.对全市19所技工院校教育教学实施考核评价，9月初完成。 |  |  | 按计划进度完成 | 2020年度职业培训补贴资金专项审计工作及对全市19所技工院校教育教学实施考核评价按计划完成。 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 4.7月份完成全部预算支出的50%，10月份完成全部预算支出的90%，11月底完成全部预算支出的100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 资金执行率35.41% | 5 |  | 4 |  | 由于疫情影响，部分工作无法持续开展，导致资金无法按计划进度支出。
|  | 成本指标 | 1.技工院校教育教学考核专家劳务费2.8万元，学年度技工院校教育教学考核奖牌制作费0.35万元。2.专项审计，委托业务费25万元。3.北京市民办职业培训机构分级评估市级复审，委托业务费12万元。4.远程督导，委托业务费25万元。 |  |  | 项目总成本控制在65.15万元以内 | 实际支出23.07万元 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情影响，重点人群职业培训人数减少，导致专项审计工作量减少，因此降低委托业务费为19.92万元；远程督导工作开展量低于预期，委托费25万元不予支出；民办职业培训机构分级评估相关工作无法持续开展，委托费12万元不予支出。
| 效益指标 | 社会效益 | 确保公平公正，确保补贴使用规范 |  |  | 对全市民办职业技能培训机构分级评估标准适用情况进行研究，确保公平公正；为各区提供补贴培训远程督导服务，提高督导效益；通过专项审计确保相关补贴使用规范。 | 达成年度指标 | 20 |  | 19
绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 公布分级评估标准 |  |  | 分级评估标准向各有关单位和部门公布；远程督导记录保持5年，随时备查。 | 达成年度指标 | 20 |  | 19
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.5411
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。