## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 双高-养老护理专业教师能力提升建设和学生培养
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 谈玲芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.6248 | 85.0847 |  | 70.2071 |  | 10 |  | 82.51% |  | 8.2514
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.6248 | 85.0847 |  | 70.2071 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设将按照“总体规划、分步实施”的原则，立足目前师资能力现状，以提升教师专业能力为中心，通过聘请国内外产业导师、引进国际课程、教师企业实践、专业进修、开展社会服务、组织X考证、以及开发新形态活页式教材等方式，打造一支教学、科研、社会服务能力超强，集高校教师、职业培训师、行业技师于一体的“三师”型教师队伍。 | [5 empty] | 达成年度预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 结构化师资队伍建设 |  |  | 选聘2名国内产业导师定期来学院开展讲座或课题指导，完成人才培养方案建设、教师能力提升、学生培养和社会培训、国际化发展等工作任务。累计工作量，国内导师，一年达到100人天 | 选聘2名国内产业导师定期来学院开展讲座或课题指导，完成人才培养方案建设、教师能力提升、学生培养和社会培训、国际化发展等工作任务。国内导师，一年达到100人天 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 引进国际化课程 |  |  | 引进《生活能力评估--日本介护评估技术及应用》课程1门，总100课时，含现场实训，授课5周，每周约20课时。 | 引进《生活能力评估--日本介护评估技术及应用》课程1门，总100课时，含现场实训和在线课程，累计3个月开放学习。 | 2.5 |  | 2.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 教师企业实践 |  |  | 老年服务与管理专业教师企业实践能力提升210人天，护理专业教师进修19人次。 | 老年服务与管理专业教师企业实践能力提升60人天，护理专业教师进修15人次。 | 2.5 |  | 1 |  | 因南京突发疫情，企业实践在进行中临时终止。教师进修部分未完成
|  |  | 师资培训 |  |  | 创新团队成员，参加高级别论坛20人天，参加产教融合产业和学院调研32人次。 | 创新团队成员参加产教融合产业和学院调研8人次。 | 2.5 |  | 1 |  | 原计划7月安排的调研，只开展了一次，就因为疫情提前终止了。出京参加论坛和学习均因为疫情未完成。
|  |  | 组织学生参加X考证 |  |  | 完成两个班76人次取证考试 | 完成两个班76人次取证考试 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 课题与专著开发 |  |  | 医养结合课题研究报告1项、编写出版专著2本 | 医养结合课题研究报告1项、编写出版专著2本 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 结构化师资队伍 |  |  | 师资队伍达到国内产业导师引领、分层提升、专兼结合 | 师资队伍达到国内产业导师引领、分层提升、专兼结合 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 引进国际化课程 |  |  | 课程有完整体系和资料，授课效果好 | 课程有完整体系和资料，授课效果好 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 教师企业实践 |  |  | 教师企业实践考核合格 | 完成了部分企业实践，完成部分合格 | 2.5 |  | 1 |  | 因疫情，只完成了部分实践工作
|  |  | 师资培训 |  |  | 师资培训证书、调研报告 | 师资培训证书、调研报告均完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 组织考证 |  |  | 考证通过率高于同期平均水平 | 考证通过率高于同期平均水平 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 课题与专著开发 |  |  | 通过评审 | 通过评审 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 完成项目招标工作 |  |  | 2020年12月 | 2021-06-10 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 开展项目建设 |  |  | 2021年3-12月 | 2021-12-01 | 2.5 |  | 2.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | 2021年12月 | 2021-12-01 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 经费支出进度 |  |  | 2021年9月底前支付总金额的60%，11月底前支付总金额的40% | 2021年12月底前支付总金额的82.51% | 2.5 |  | 1.5 |  | 因疫情原因，个别任务无法完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 85.0847万元以内 | 实际支出70.2071万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团队教师能力提升 |  |  | 培养出一个高素质的老年服务与管理专业师资队伍，满足老年服务与管理专业发展的形势需求 | 培养出一个高素质的老年服务与管理专业师资队伍，满足老年服务与管理专业发展的形势需求 | 6 |  | 5.4 |  | 定性指标
|  |  | 引进国际化课程 |  |  | 对国内专业教师设计课程、组织教学有重大启发和引领作用 | 对国内专业教师设计课程、组织教学有重大启发和引领作用 | 6 |  | 5.4 |  | 定性指标
|  |  | 社会服务 |  |  | 提高企业劳动者素质，促进学生就业，满足社会及养老机构需求 | 提高企业劳动者素质，促进学生就业，满足社会及养老机构需求 | 6 |  | 5.4 |  | 定性指标
|  |  | 学生培养 |  |  | 总结出志愿服务和组织参加X考证经验，并分享推广，起到示范效应 | 服务和组织参加X考证经验，并分享推广，起到示范效应 | 6 |  | 5 |  | 因疫情原因，养老产业博览会取消，与之相应的志愿服务未开展。
|  |  | 教材开发 |  |  | 教材被同类院校广泛采用 | 出版了2本专著被同类院校广泛采用 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.9514
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。