## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息系统安全等级保护测评
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 216 | 216 |  | 213 |  | 10 |  | 98.61% |  | 9.8611
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 216 |  | 213 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依照国家网络安全等级保护政策，通过对市人力社保局10个等级保护三级信息系统开展安全等级保护测评，以掌握信息系统网络安全情况，深入查找网络安全的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，提出下步整改举措，推动整改措施落实，为提升我局信息系统安全奠定基础，推动我局网络安全防护水平不断提升。 | [5 empty] | 北京信息安全测评中心受北京市人力资源和社会保障局委托，对宏观决策统计分析电子政务办公系统、面向电子政务的对外数据交换系统、北京市人力资源和社会保障局仲裁管理信息系统、北京市社会保险基金监督系统、人力资源市场、流动人员人事档案公共服务管理系统等10个等级保护三级信息系统进行安全等级测评。通过本次安全等级测评，经检验，等级保护对象均符合网络安全等级保护第三级的相关要求，指出了等级保护对象存在的安全风险并提出相应的整改建议，为市人力社保局进一步完善等级保护对象的安全管理体系、加强等级保护对象的安全防护措施提供参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评对象数量 |  |  | 10个 | 10个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统测评合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作进度：2021年1月-3月，方案制定和前期准备；2021年8月，招标及签订合同 |  |  | 按计划进度完成 | 计划进度完成方案和招标、签订合同 | 5 |  | 5
|  |  | 经费支出进度：2021年8月31日前支付90%，2021年11月30日前支付100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 项目总成本控制数216万元 | 213万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 行政成本下降率20%以上 | 行政成本下降率20%以上 | 15 |  | 15
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 落实网络安全等级保护要求，保障市人力社保局应用系统安全、可靠地运行 | 落实网络安全等级保护要求，保障市人力社保局应用系统安全、可靠地运行 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 改
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息系统安全等级保护测评
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 216 | 213 |  | 213 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 213 |  | 213 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依照国家网络安全等级保护政策，通过对市人力社保局10个等级保护三级信息系统开展安全等级保护测评，以掌握信息系统网络安全情况，深入查找网络安全的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，提出下步整改举措，推动整改措施落实，为提升我局信息系统安全奠定基础，推动我局网络安全防护水平不断提升。 | [5 empty] | 北京信息安全测评中心受北京市人力资源和社会保障局委托，对宏观决策统计分析电子政务办公系统、面向电子政务的对外数据交换系统、北京市人力资源和社会保障局仲裁管理信息系统、北京市社会保险基金监督系统、人力资源市场、流动人员人事档案公共服务管理系统等10个等级保护三级信息系统进行安全等级测评。通过本次安全等级测评，经检验，等级保护对象均符合网络安全等级保护第三级的相关要求，指出了等级保护对象存在的安全风险并提出相应的整改建议，为市人力社保局进一步完善等级保护对象的安全管理体系、加强等级保护对象的安全防护措施提供参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评对象数量 |  |  | 10个 | 10个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统测评合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作进度：2021年1月-3月，方案制定和前期准备；2021年8月，招标及签订合同 |  |  | 按计划进度实施 | 计划进度完成方案和招标、签订合同 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出进度：2021年8月31日前支付90%，2021年11月30日前支付100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 项目总成本控制数213万元 | 项目总成本控制数213万元，预算执行率100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政成本 |  |  | 行政成本下降率20%以上 | 行政成本下降率20%以上 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 网络安全等级要求 |  |  | 落实网络安全等级保护要求，保障市人力社保局应用系统安全、可靠地运行 | 达成年度指标 | 15 |  | 13 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。