## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 工伤预防培训项目预算评审及项目验收经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 王凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167762
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 4 |  | 4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市工伤预防项目实施细则（试行）》的相关要求，委托第三方机构对市、区各行业协会和大中型企业等社会组织申报的工伤预防培训项目进行预算评审，提高工伤预防项目预算编制的合理性、合规性、准确性，加强经费管理；对直接实施完成的工伤预防项目进行成果验收，确认资金使用的合理、合规性，从而规范工伤预防费的使用和管理，促进用人单位做好工伤预防工作，保障职工的生命安全和健康。 | [5 empty] | 按计划委托第三方机构接收到的工伤预防培训项目进行预算评审，提高工伤预防项目预算编制的合理性、合规性、准确性，加强经费管理；对直接实施完成的工伤预防项目进行成果验收，确认资金使用的合理、合规性，从而规范工伤预防费的使用和管理，促进用人单位做好工伤预防工作，保障职工的生命安全和健康。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计进行预算评审的项目数量 |  |  | 12个 | 2 | 7.5 |  | 5 |  | 受疫情等因素影响部分项目放弃申报，当年完成次年的项目评审工作难以实现。通过调整评审实施周期方式改进，年度项目使用当年预算资金。
|  |  | 验收项目 |  |  | 7个 | 3 | 7.5 |  | 5 |  | 受疫情影响实际确定项目5个，其中1个项目因疫情延期验收，1个项目为委托第三方实施，按规定评估验收工作由其自行组织实施。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 根据相关标准进行评审和验收，符合申报条件的项目预算评审率，对直接实施的项目验收率 |  |  | 100% | 对直接实施完成的项目验收率100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 确定2022年度工伤预防的重点领域并向社会发布公告、征集行业协会和大中型企业申报的工伤预防项目 |  |  | 2021年6-9月 | 按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 对申报的工伤预防项目进行预算评审 |  |  | 9-10月 | 按计划组织开展预算评审工作 | 5 |  | 5
|  |  | 对2021年度确定实施的项目进行验收；一次性支出服务费 |  |  | 11月底前 | 对2021年度确定实施的项目进行验收；一次性支出服务费 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算评审5000元/个；项目验收10000元/个 |  |  | 项目总成本控制在13万元以内 | 项目预算评审5000元/个；项目验收10000元/个，实际支出4万元 | 5 |  | 5 |  | 项目预算已调整
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范工伤预防费的使用和管理，促进用人单位做好工伤预防工作 |  |  | 保障职工的生命安全和健康 | 规范工伤预防费的使用和管理，促进用人单位做好工伤预防工作 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。