## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市积分落户管理信息系统升级改造（三期）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 648.5 |  | 625.5 |  | 10 |  | 96.45% |  | 9.6453
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 648.5 |  | 625.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1按照“全网通办、一次不跑”的要求，对接“指尖行动”，利用“互联网+”、微服务与区块链技术，进一步提升积分落户的全流程网上办理水平，让面向公众的申报和落户环节更加便捷和高效。 2进一步优化与北京市其它委办局数据比对交换模式，完善业务比对功能，实现积分指标即时审核、核查结果在线显示，加强系统稳定易用性、协同高效性，不断提升申报审核的智能化、标准化、规范化水平。 3进一步优化系统架构，将原紧耦合系统做子系统与微服务拆分，使系统更能灵活应对政策指标的调整，更好为外部系统提供数据服务。 | [5 empty] | 项目期目标：（2022年） 项目建设实施阶段： 2022年5月-2022年11月 该项目于2022年4月完成公开招标，并于2022年4月签订服务合同，并与服务商完成对接，开展需求调研等前期准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市积分落户管理信息系统升级改造（三期）系统建设 |  |  | 1 | 项目建设中，符合项目进度安排 | 15 |  | 12 |  | 项目按预期计划建设中
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 95% | 同上 | 5 |  | 4 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | 95% | 同上 | 5 |  | 4 |  | 项目按预期计划建设中
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | 2022-04-01 | 除软件测评外，其他软件开发相关招标工作已完成。 | 5 |  | 3.5 |  | 软件测评招标工作尚未完成
|  |  | 项目合同签订时间 |  |  | 2022-04-01 | 按计划进度完成 | 5 |  | 3.5 |  | 同上
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 648.5万元 | 项目实际支出625.5万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在总结前两年积分落户经验的基础上，继续深挖“放管服”改革的要求，长期在京合法稳定就业居住的普通劳动者开辟一条公开、公平、透明的落户渠道。坚持以人民为中心，完善具体指标和流程设计，加强社会监督和部门核察，进一步提升人民群众的满意度。 |  |  | 有效提升 | 项目按预期计划建设中，效益尚未体现 | 30 |  | 26 |  | 项目按预期计划建设中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对系统服务满意度 |  |  | 90% | 同上 | 10 |  | 8 |  | 项目按预期计划建设中
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.6453
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。