## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市劳动仲裁委互联网仲裁全流程服务平台建设项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 772.9008 |  | 762.7835 |  | 10 |  | 98.69% |  | 9.8691
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 772.9008 |  | 762.7835 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本期项目建设功能完备、运行高效、服务优质、监督有力的仲裁信息化网络，开拓“互联网+仲裁”新模式、新领域，实现线上办案全覆盖，网上仲裁服务普遍开展，以满足互联网时代劳动者维权的多元化需求。 | [5 empty] | 项目期目标：（2022年-2023年） 项目建设实施阶段： 2022年5月-2023年4月 该项目于2022年4月完成公开招标，并于2022年4月签订服务合同，并与服务商完成对接，开展需求调研等前期准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市劳动仲裁委互联网仲裁全流程服务平台建设项目 |  |  | 1套 | 项目建设中，符合项目进度安排 | 15 |  | 12 |  | 项目按预期计划建设中
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 同上 | 3.75 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 同上 | 3.75 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 同上 | 3.75 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥95% | 同上 | 3.75 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
|  | 时效指标 | 项目建设实施阶段 |  |  | 2022年5月-2023年4月 | 于2022年4月完成公开招标，并于2022年4月签订服务合同 | 4 |  | 4 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 项目试运行阶段 |  |  | 2023-02-01 | 项目建设中，符合项目进度安排 | 3 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 项目验收阶段 |  |  | 2023-04-01 | 项目建设中，符合项目进度安排 | 3 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 平台建设应用技术费用 |  |  | 737.9008万元 | 733.9835万元 | 4 |  | 3 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 安全测评和软件测试 |  |  | 24万元 | 20.2万元 | 3 |  | 2.5 |  | 项目按预期计划建设中
|  |  | 监理服务 |  |  | 11万元 | 8.6万元 | 3 |  | 2.5 |  | 项目按预期计划建设中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过互联网+的方式，提高劳动人事争议处理的信息化水平，大力推进和使用仲裁办案系统、建立网上调解仲裁服务平台、在线申请、在线送达、在线办案等有效机制，对仲裁受理、开庭审理、裁决执行智能化管理，实行仲裁办案全过程监督，打造“阳光仲裁”。 |  |  | 全面提升信息化服务水平 | 项目按预期计划建设中，效益尚未体现 | 30 |  | 26 |  | 项目按预期计划建设中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务处室满意度 |  |  | ≥95% | 同上 | 10 |  | 8 |  | 项目按预期计划建设中
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.8691
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。