## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “创业北京”创业创新大赛经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动服务管理中心
项目负责人 |  | 刘庆林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 442.52 | 442.52 |  | 440.75 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 442.52 | 442.52 |  | 440.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻党中央国务院关于“大众创业、万众创新”的决策部署，2021年我中心拟组织开展“创业北京”创业创新大赛，突出参赛项目的社会价值和创业者的社会贡献。搭建创业者交流平台，培育创业文化，营造鼓励创业、宽容失败的良好社会氛围，让大众创业、万众创新蔚然成风。 | [5 empty] | 大赛由北京市人力资源和社会保障局、北京市农业农村局、北京市发展改革委员会、北京市科学技术委员会等部门联合主办，北京市就业促进中心、通州区人力资源和社会保障局承办，是2021年全国“双创”活动周北京会场的重要组成部分，也是本市促创业、稳就业、助力乡村振兴的重要举措。 大赛从启动报名，得到了全市创业团队和企业的积极响应，共有1317个项目注册报名，涉及文化创意、医疗健康、互联网TMT、现代服务业、乡村新型服务业、农业文化产业、农业生产性服务业和信息化服务业等多个领域。全市各区结合实际，通过现场路演、线上评审、在线直播等各种形式，举办了区级选拔赛，在全市营造了积极创新、争先创业的浓厚氛围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“创业北京”创业创新大赛 |  |  | 共评选出37个项目 | 本届大赛共评选出54个获奖项目 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 严格按照《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》执行 |  |  | 严格按照《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》执行 | 大赛由北京市人力资源和社会保障局、北京市农业农村局、北京市发展改革委员会、北京市科学技术委员会等部门联合主办，北京市就业促进中心、通州区人力资源和社会保障局承办，是2021年全国“双创”活动周北京会场的重要组成部分，也是本市促创业、稳就业、助力乡村振兴的重要举措。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 大赛启动:2021年2月 大赛宣传报名:2021年3月1日至6月15日 大赛复赛:2021年6月16日至7月31日 大赛决赛:2021年8月31日前完成 |  |  | 按计划进度实施 | 受疫情影响，大赛启动报名时间延至6月开始，7月15日结束；大赛市级选拔赛于9月举行；大赛决赛于10月完成 | 5 |  | 4 |  | 因考虑疫情影响，充分营造创业氛围，延长了报名时间，并推迟了后续安排。
|  |  | 资金支出进度： 2021年6月底前支付运营费宣传费首付款60%,2021年11月底前支付尾款40% 2021年11月底前支出大赛奖励经费 |  |  | 按计划进度完成 | 大赛经费按照首付款30%（23.04万元,6月支出）市级选拔赛结束30%（23.04万元10月支出）和决赛结束40%（30.72万元11月支出）比例进行 大赛获奖项目评出后按照计划于11月支出大赛奖励经费 | 5 | 5 | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | “创业北京”创业创新大赛运营费78.52万元,宣传费20万元,奖励经费344万元 |  |  | 项目总成本控制在442.52万元以内 | 实际支出：大赛运营费76.8万元； 宣传费20万元；奖励经费344万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立优秀典型，鼓励创新，支持创业，营造大众创业万众创新的良好社会氛围 |  |  | 树立优秀典型，鼓励创新，支持创业，营造大众创业万众创新的良好社会氛围 | 大赛从启动报名，得到了全市创业团队和企业的积极响应，共有1317个项目注册报名，涉及多个领域。大赛最终评审出54个获奖项目，在全市营造了积极创新、争先创业的浓厚氛围。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大赛获奖项目满意度 |  |  | 达到90% | 经问卷调查，大赛满意度为90%以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。