## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 双高-人力资源大数据分析实训室建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 李晓婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80114023
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 |  | 74.6 |  | 10 |  | 99.47% |  | 9.9467
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 74.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过搭建人力资源大数据分析平台，建设技术一流、国内领先的人力资源大数据分析实训室，设计开发实训课程，深化和提升具有大数据背景下的人力资源管理专业实践性教学环节课程，培养学生大数据时代下的专业能力，兼具社会培训等社会服务功能。 | [5 empty] | 购买了人力资源大数据分析教学系统1套，有效提升了学生的数据分析能力，为培养符合社会需求的人力资源管理专业人才提供了支持。系统提供商售后服务好，数据更新和技术指导及时，教师和学生的满意度100%，完成了预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人力资源大数据分析教学系统 |  |  | 1套，含教学平台、大数据可视化系统（分析云)、数据采集教学系统、数据清洗教学系统、数据挖掘教学系统等系统。 | 已完成 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 软件系统质量标准 |  |  | 项目建设全部采用达到国家标准的制造厂家设备，并且这些设备的厂家必须通过ISO9000及产品有国家认可机构颁发的产品合格证书；达到校内实训室建设标准。 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 设计与修订实训室建设方案 |  |  | 2021年1-3月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 项目招标 |  |  | 2021年4-6月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 项目建设 |  |  | 2021年7-9月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收 |  |  | 2021-10-01 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 项目款项支付时间 |  |  | 2021年10月底一次性支付 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 75万元以内 | 实际支出74.6万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享共用实训室可用于社会培训和服务 |  |  | 提升学生职业能力，培养社会需要人才；提高从业人员水平；提升各专业学生的职业能力。 | 100% | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 提高教学质量及学生职业能力，推动职业教育改革 |  |  | 实训室建成后可持续使用10年以上。 | 100% | 15 |  | 13.5 |  | 可持续使用情况需要待后续使用过程才能全面显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 学员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9467
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。