## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 组织2021年中国国际服务贸易交易会人力资源服务主题活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 高永辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167736
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.82 | 52.3406 |  | 52.3406 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.82 | 53.3406 |  | 52.3406 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人力资源服务业参展中国国际服务贸易交易会，通过展览展示和主题日活动充分展现了北京人力资源服务业改革、开放和创新的成果，为人力资源服务企业提供了交流、展示和洽谈的平台。 | [5 empty] | 组织开展中国国际服务贸易交易会人力资源服务展览展示活动1场，共6家人力资源服务机构参加展览展示，充分展现了北京人力资源服务业改革、开放和创新的成果，为人力资源服务企业提供了交流、展示和洽谈的平台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展中国国际服务贸易交易会人力资源服务展览展示活动 |  |  | 1场 | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 组织人力资源服务业主题活动 |  |  | 1场 | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 组织至少5家人力资源服务机构 |  |  | 活动顺利、有序。 | 共有6家人力资源服务机构参加 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目进度： 2021年根据服贸会举办时间完成活动场地的搭建，2021年10月完成展览展示、主题日活动 |  |  | 按计划进度完成 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 2021年12月底前支出进度达100%，12月底前支出进度达100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目总成本控制在52.3406万元以内 | 实际支出52.3406万元 | 10 |  | 9.5 |  | 年初预算77.82万元，年中进行了预算调减。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织人力资源服务机构参展中国国际服贸会，开展主题日活动 |  |  | 提升本市人力资源服务品牌及影响力，为人力资源服务企业提供交流、展示和洽谈的平台。 | 组织开展“抢抓数字经济创新机遇，赋能人力资源服务发展”人力资源服务主题活动，人社部副部长李忠、北京市副市长杨晋柏出席活动并讲话，北京日报等媒体进行了广泛宣传报道，活动期间达成2.02亿元人力资源服务交易额，有效提升了行业影响力，搭建了行业交流展示洽谈平台。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人力资源服务机构满意度 |  |  | ≥95% | 根据对参加活动人力资源服务机构调查，人力资源服务机构满意度达到100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。