## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 平台机构审核监管专家劳务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 吴博超 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.83 |  | 10 |  | 98.3% |  | 9.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.83 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市人力资源社会保障局、市财政局印发《关于深入推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作的通知》（京人社能发[2021]14号）文件要求，在全国范围内公开征集线上培训平台，同时组建40人的专家队伍，对培训平台和点播课程进行审核。考虑到市场主体积极踊跃申报培训平台和线上课程，专家审核工作将持续到年底，需劳务费8万元。此外，按照市政府《北京市创新和加强事中监管构建一体化综合监管体系的工作方案》中创新加强培训机构监管任务要求，拟聘请市教育科学研究院、市总工会职工大学等单位专家共同研究起草培训机构监管指标体系和评估标准，需追加劳务费2万元，共计追加专家劳务费10万元。 | [5 empty] | 按照市人力资源社会保障局、市财政局印发《关于深入推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作的通知》（京人社能发[2021]14号）文件要求，在全国范围内公开征集线上培训平台，同时组建85人专家队伍，对培训平台和点播课程进行审核。共审核点播课程4143门，其中，审核通过2000门，驳回2143门，参培企业5.1万家，参培职工140余万人。组织劳动保障学院等职业院校、科研院所51位专家开发完成民办培训学校职业（工种）设置标准40余个，为各区开展民办培训机构审批工作提供标准依据。组织3位专家对我市职业技能培训机构“6+4”一体化综合监管工作开展调研、研讨，研究制定了职业技能培训机构综合监管实施方案、联合检查单和合规手册，对于我局构建本市职业技能培训机构一体化综合监管体系，提升监管效能，具有重要的决策参考价值。以上共拨付劳务费9.83万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家数量 |  |  | 40人以上 | 85人 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 审核课程数量 |  |  | 2000门 | 2143门 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 审核课程质量 |  |  | 符合政策奥求 | 符合政策要求 | 15 |  | 15
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 课程审核完成时间 |  |  | 2021年底前 | 2021年底前完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 劳务费成本 |  |  | ≤10万元 | 9.83万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培企业可按需选择线上点播课进行培训 |  |  | 参培职工100万人以上 | 参培职工140余万人 | 30 |  | 28 |  | 指标需进一步优化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培职工满意度 |  |  | 90%以上 | 99.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 99.83 |  | 97.83
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。