## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社会保险标准化建设费用
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 李振 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 7.9939 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.9924
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 7.9939 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《社会保险服务总则》、《社会保障服务中心设施设备要求》和《社会保险视觉识别系统》等国家标准和行业标准，加快社会保险标准化建设工作，实现各级社保中心管理的规范化，提高服务水平和质量，更好地为广大参保人员服务。 | [5 empty] | 按照计划为朝阳社保中心、怀柔社保中心及天通苑南街道社保所制作社保标识牌等标准化设施。提升社保经办场所服务水平和质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形象墙 |  |  | 1块 | 1块 | 4 |  | 4
|  |  | 社保标识牌 |  |  | 100块 | 100块 | 4 |  | 4
|  |  | 社保标识笔记本 |  |  | 200本 | 200本 | 4 |  | 4
|  |  | 社保标识便笺本 |  |  | 600本 | 600本 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 社保标准化要求 |  |  | 全部符合 | 全部符合 | 14 |  | 14
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年11月底前制作完成 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 2021年11月底前支出100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 形象墙1.68万元(面积14平米，制作安装单价为1200元/平米)；社保标识牌4.5万元(均价450元/块)；社保标识笔记本1.4万元(70元/本)；社保标识便笺本0.42万元(7元/本)。 |  |  | 项目总成本控制在8万元以内 | 未超过预算金额 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险标准化管理工作更加规范,提高服务水平和质量. |  |  | 社会保险标准化管理工作更加规范,提高服务水平和质量. | 提高社保经办机构服务水平和质量 | 40 |  | 37 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9924
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。