## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人员隔离居住房屋与办公楼宇顶部防水损坏区域安全隐患整改维修
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考试中心（北京市专业技术资格评审中心）
项目负责人 |  | 贾文亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63959076
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.6976 | 17.6976 |  | 17.6976 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.6976 | 17.6976 |  | 17.6976 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 房顶经维修后下雨等天气不漏水。两套房屋经整体维修后，可建立人员隔离居住室，用于特殊情况下的相关人员隔离居住使用。 | [5 empty] | 房顶经维修后下雨等天气不漏水。两套房屋经整体维修后，可建立人员隔离居住室，用于特殊情况下的相关人员隔离居住使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每间房隔离人数 |  |  | ≤2人 | 2人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 改造材料质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 工程工作人员相应资格证书 |  |  | 具备相应施工资格 | 具备相应施工资格 | 5 |  | 5
|  |  | 改造中施工安全性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 改造完成时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 |  | 5
|  |  | 验收完成时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤17.6976万元 | 实际支出3.6512万元 | 10 |  | 8 |  | 办公费与设备购置费未支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到特殊情况下的相关人员隔离居住使用要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 27 |  | 同上
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。